Приложение № 1

к договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2016-15-ип от 27.02.2015 года, ТУ № 1013-2 от 27.02.2015 г.; № 2009-15-ип от 27.02.2015 года ТУ № 1014-2 от 27.02.2015 г. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры ТП-729 до границ земельных участков заявителей по адресу: г. Саратов, ул. Верхняя Стрелковка, д. 43А, 41А |
| Вид капитального строительства | Новое строительство и Реконструкция. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Замена существующей опоры 1 шт. 2.2. Установка новых опор 10 шт. 2.3. Монтаж мачтового рубильника SZ51. 2.4. Реконструкция существующей ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 3х120+1х95мм2 взамен СИП-2 3х70+1х70мм2, общей протяженностью приблизительно 231 метр. 2.5. Монтаж провода СИП-2 3х70+1х70, протяженностью ориентировочно 403 метра. 2.6. Монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 02.11.2015 года по 20.11.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию существующей ВЛ-0,4кВ от ТП-729 и строительство новой ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры №1-00/8 ВЛИ-0,4кВ ТП-729 до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Верхняя Стрелковка, д. 43А, 41А (шифр 03-15-50 ЭС) |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |