Приложение № 1

к  договору   № ___ от ____________2015г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «СаратовСтройСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | __________________________А.М. Кузнецов |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2464-15-ип от 08.06.2015 года. ТУ № 4060 от 08.06.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-1/8 ВЛИ-0,4кВ ТП-733 до границы земельного участка заявителя расположенного по адресу: г. Саратов, Пригородная, б/н (64:48:020261:38). КЛ -0,4кВ от РУ – 0,4кВ ТП – 733 до пунктовой опоры № 1-01/1 ВЛИ -0,4кВ ТП – 733 |
| Вид капитального строительства | Новое строительство |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Монтаж опор ж/б – 9шт 2.2. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2, протяженностью 220 метров. 2.3. Монтаж повторного заземления на опорах. 2.4. Прокладка кабеля от РУ – 0,4кВ ТП – 733 до пунктовой опоры № 1-01/1 ВЛИ -0,4кВ ТП – 733 протяженностью ориентировочно 20 метров 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 12.11.2015 года по 02.12.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры № 1-1/8 ВЛИ – 0,4кВ ТП – 733 до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Пригородная, б/н (шифр 08-15-136 ЭС) |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |