Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | __________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1735-14ип от 18.12.2014 года. ТУ № 7674 от 18.12.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП – 1412 до пунктовой опоры расположенной по адресу: г. Саратов, 8-я Дачная.(пл «Зелёная горка»), ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-1412, расположенной по адресу: г. Саратов, 8-я Дачная.(пл «Зелёная горка»), до границы земельного участка заявителя по адресу г. Саратов, СНТ «Высота» участок 6 (64:48:040736:53). |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Демонтаж существующих опор- 29 шт 2.2. Демонтаж существующих неизолированных проводов 2.3. Монтаж опор – 37шт 2.4. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95мм2, протяженностью 741 метр. 2.5. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2, протяженностью 430 метров. 2.6. Монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2, протяженностью 190 метров. 2.7. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 1200 метров. 2.8. Монтаж повторного заземления на опорах. 2.9. Монтаж мачтового рубильника на опоре. 2.10. Прокладка 2 КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП – 1412 до пуктовой опор протяженностью 2х44 метра. 2.11. Демонтаж рубильников РУ -0,4кВ ТП – 1412 – 2шт 2.12 Монтаж рубильника РПС – 4 в РУ -0,4кВ ТП – 1412 – 2шт 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 13.11.2015 года по 25.12.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на ВЛИ-0,4кВ от ТП - 1412 расположенной по адресу: г. Саратов, 8 я Дачная (п/л «Зеленая Горка»), до объекта присоединения по адресу: г. Саратов, СНТ «Высота» уч. №6 (шифр 07-15-112 ЭС) |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |