Приложение № 1

к  договору   № 451 М от 24.12.2015 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | __________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1376 – 13ип от 18.11.2013 года. ТУ № 1784 от 15.04.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и место расположения объекта | ТП-1080 по адресу: г. Саратов, ул. Карьерная,31А. КЛ-1кВ от ТП-1080 до ВРУ жилого дома по адресу г. Саратов, ул. Огородная, б/н (64:48: 020630:185). |
| Вид капитального строительства | Новое строительство, реконструкция. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Демонтаж существующих рубильников РПС – 2 в РУ -0,4кВ ТП – 1080. 2.2.Монтаж рубильников РПС -4 с комплектом предохранителей ПН в РУ – 0,4кВ ТП - 1080. 2.2.Прокладка 2-х КЛ-0,4кВ от ТП-1080 до ВРУ жилого дома, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, б/н (64:48: 020630:185)., протяженностью ориентировочно 2х140 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 25.12.2015 года по 31.12.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на прокладку 2 КЛ-0,4кВ от ТП-1080 до ВРУ 10-и этажного жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, б/н (шифр 22-08-14 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно- технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |