Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2230-15ип от 22.04.2015 года, ТУ № 4403 от 22.06.2015 года, № 1894-15-ип от 09.02.2015г. ТУ № 4404 от 22.06.15 19.06.2015. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | 2 КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП – 536 до опоры № 1-00/4 ВЛ -0,4кВ ТП - 1121 по адресу: остановка 5-я Дачная ВЛ-0,4кВ от опоры № 1-00/8 ВЛ – 0,4кВ ТП – 1121 (ТП – 536) до границы земельного участка заявителя по адресу: район остановки 5-я Дачная ВЛ -0,4кВ от опоры № 1-05/5 ВЛ -0,4кВ ТП – 1121 (ТП – 536) до границы земельного участка заявителя по адресу: ул. Пионерская, 7. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Демонтаж опор – 3шт 2.2. Демонтаж существующего провода 2.3. Демонтаж существующих вводов 2.4. Монтаж опор – 8шт 2.5. Монтаж провода СИП – 2 сеч. 3х70 + 1х70мм2 протяженностью 240 метров 2.6. Монтаж провода СИП – 2 сеч. 3х50 + 1х54,6мм2 протяженностью 220 метров 2.6. Монтаж провода СИП – 2 сеч. 3х35 + 1х54,6мм2 протяженностью 43 метров. 2.7. Монтаж провода СИП – 4 сеч. 2х16мм2 протяженностью 150 метров 2.8. Прокладка 2-х КЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП – 536 до опоры № 1-00/4 ВЛ -0,4кВ ТП – 1121 протяжённостью 2 х35метра. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 28.12.2015 года по 31.12.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на ВЛИ-0,4кВ от опоры ВЛИ -0,4кВ ТП – 536 до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Пионерская, д. 7 (шифр 27-09-15 ЭС). КЛ -0,4кВ от РУ – 0,4кВ ТП – 536 до существующей опоры ВЛ -0,4кВ ТП – 1121 № 1-00/4 вблизи ТП – 536 и ВЛИ – 0,4кВ от существующей опоры ВЛ -0,4кВ ТП – 1121 (536) № 1-00/8 до границ земельного участка заявителя, расположенного по адресу: г. Саратов, в районе 5-й Дачной остановки, б/н (шифр: 327 – 08- 15) |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |