Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2879 – 15ит от 22.09.2015 года. ТУ № 6306 от 28.08.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Трансформаторная подстанция (№ 25 по ГП) по адресу: г. Саратов, X Микрорайон (жилой район «Солнечный -2»), Кировский район, 2-я жилая группа, жилой дом № 7 по ген. плану. 2 КЛ-10кВ от ТП -838 до ТП №25 (по ген. плану) РУ – 10кВ ТП – 838 установка линейных камер КСО – 394. 4 КЛ-0,4кВ от новой ТП № 25 (по ген. плану) до ВРУ-1 и ВРУ-2 жилого дома № 7 (по ген. плану), |
| Вид капитального строительства | Новое строительство, реконструкция. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Строительство ТП типа К-42-630М4; 2.2. Монтаж оборудования в новой ТП; 2.3. Прокладка 2 КЛ-10кВ от ТП - 838 до ТП -25 (по ген. плану), протяженностью ориентировочно 2х150 метров; 2.4. Монтаж в РУ – 10кВ ТП – 838 на разных секциях шин по одной линейной камере КСО – 394-03 2.5. Прокладка 4-х КЛ-0,4кВ от новой ТП № 25 (по ген. плану) до ВРУ-1 и ВРУ-2 жилого дома № 7 со встроенными помещениями, протяжённостью ориентировочно 2х100 и 2х75 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 28.12.2015 года по 16.02.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство ТП (№ 25 по ГП), тип К 42-630М4. Электроснабжения жилого дома № 7 (по ген. плану) со встроенными помещениями по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон № 10, 2-я жилая группа, жилой район «Солнечный -2» (шифр 330-09-15-ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |