Договор подряда № _____

на выполнение работ по техническому освидетельствованию

| г. Саратов |  | «___» ___________2015 г. |
| --- | --- | --- |

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________,

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, провести техническое освидетельствование строительной части зданий трансформаторных подстанций (ТП) и  распределительных пунктов (РП), включающее в себя следующие виды работ:

Проведение технического освидетельствования строительной части:

1. Анализ технической документации (планы, разрезы здания ТП, чертежи металлоконструкций, данные о покрытиях стен, пола, потолка, годовые планы капитального и текущего ремонтов здания ТП (РП)).

2.  Обследование зданий ТП (РП).

- фундаменты;

- стены, перегородки, перемычки, двери, ворота;

- полы;

- несущие конструкции покрытия;

- ограждающие конструкции покрытия;

- кровля.

3. Анализ результатов обследования, оценка технического состояния здания ТП (РП).

4. Выполнение отчетной документации по проведенному обследованию ТП (РП), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

1.2.Техническое заключение - является результатом технического освидетельствования строительной части зданий ТП и РП, и представляется Заказчику вместе с актом выполненных работ.

1.3. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектной ведомости (Приложение № 2), перечне ТП и РП, подлежащих техническому освидетельствованию (Приложение № 3), план- графике освидетельствования строительной части зданий ТП и РП (Приложение № 4)

1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения производственной программы ЗАО «СПГЭС» на 2015 г.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 5) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 5) и составляет ________________________, без НДС.

2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами.

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ.

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ___________________, в том числе НДС 18% – ___________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _______________________, в том числе НДС 18% – ___________________________, производится Заказчиком в течение 90 (девяноста) банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ___________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение                10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, __________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 90 (девяноста) банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___»  ___________2015 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________2015 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору

4.1. Обязательства Подрядчика:

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом, СНиП, строительными нормами и правилами;

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора в строгом соответствии с план-графиком освидетельствования строительной части (Приложение № 4).

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе                       5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

# 5. Обеспечение исполнения по договору

5.1. Условием заключения настоящего договора является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения договора на срок его действия. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено Заказчику в виде банковской гарантии или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора.

Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере                                   566 447 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста сорок семь) рублей 04 копейки, составляющем 30 % начальной (максимальной) цены договора, установленной конкурсной документацией.

5.2. В случае продления срока выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 (десять) дней передать Заказчику дополнительное обеспечение банковской гарантии или дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего договора, в том числе в форме вклада (депозита).

5.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по договору, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье договора.

5.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.5. Обеспечение исполнения договора удерживается Заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

5.6. В случае не предоставления Подрядчиком такого обеспечения в указанный срок, настоящий договор считается расторгнутым в связи с отказом Подрядчика от его исполнения.

6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

6.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и сметную документацию.

6.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе.

6.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном                  в п. 6.3 договора порядке.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта.

7.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

7.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

7.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8. Разрешение споров

8.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

8.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 8.2 настоящего договора.

8.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

8.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

- 9. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

9.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств.

9.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

9.3. Условия расторжения Договора.

9.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 10 дней с даты начала работ по настоящему Договору;

- нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 10 календарных дней;

- нарушения план-графика освидетельствования строительной части здания (согласно Приложению № 4) в срок более 5 дней;

- если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

- нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ.

9.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

9.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

9.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 9.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

9.4. Порядок расторжения Договора.

9.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

9.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.

9.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                                             10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

10.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1:

Техническое задание;

Приложение № 2:

Дефектная ведомость;

Приложение № 3:

Перечень ТП и РП подлежащих техническому освидетельствованию;

Приложение № 4:

План-график освидетельствования строительной части зданий ТП и РП;

Приложение № 5:

Сметная документация.

11. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 644750001 р/с 40702810656020101710 Саратовское отделение № 8622 ОАО «Сбербанк России» к/с 30101810500000000649 БИК 046311649 Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ _____________________ |
| --- | --- |

Приложение №1 к договору № ___

на выполнение  работ по техническому обследованию

от  «___»_______2015 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по периодическому техническому освидетельствованию

строительной части зданий ТП и РП

| Основание для выполнения работ | Ремонтная программа ЗАО «СПГЭС» |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Трансформаторные подстанции (ТП) и распределительные пункты (РП) в соответствие с Приложением №2 |
| Состав и объем работ | Проведение технического освидетельствования строительной части: 1. Анализ технической документации (планы, разрезы здания ТП, чертежи металлоконструкций, данные о покрытиях стен, пола, потолка, годовые планы капитального и текущего ремонтов здания ТП (РП)). 2. Обследование зданий ТП (РП). - фундаменты; - стены, перегородки, перемычки, двери, ворота; - полы; - несущие конструкции покрытия; - ограждающие конструкции покрытия; - кровля. 3. Анализ результатов обследования, оценка технического состояния здания ТП, (РП). 4. Выполнение отчетной документации по проведенному обследованию ТП, (РП). |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - План график освидетельствования на 2015 г. (Приложение № 4). - Техническая документация ТП и РП |
| Требования к проведению работ | К проведению работ может быть допущена только специализированная организация, имеющая свидетельство СРО. |
| Особые условия и требования к работам | Форма технического заключения должна быть согласована с Нижне-Волжским Управлением Ростехнадзора. При проведении обследования руководствоваться СП-13-102-2003. |
| Требования к срокам выполнения работ | Срок выполнения работ в строгом соответствии с планом-графиком освидетельствования строительной части Заказчика с 01.04.2015 г. по 30.09.2015 г |
| Порядок сдачи работ | По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных работ и техническое заключение о состоянии объекта. |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение №2 к договору № ___

на выполнение  работ по техническому обследованию

от  «___»__________2015 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| Проведение технического освидетельствования строительной части зданий ТП и РП (159 шт.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выполнение инженерных обследований строительных конструкций одноэтажных зданий при высоте здания до 4 м (I категория сложности работ, I категория сложности здания): Обследование ТП и РП (средний объем здания 5,6х10х3,6=201,6 м3) | шт. | 159 |  |
| 2 | Выполнение инженерных обследований строительных конструкций одноэтажных зданий при высоте здания до 4 м (I категория сложности работ, I категория сложности здания): Преддоговорные работы 8% | шт. | 159 |  |
| 3 | Выполнение обмерных работ для одноэтажных зданий при высоте здания до 4 м (I категория сложности работ, I категория сложности здания) | шт. | 159 |  |
| 4 | Выполнение обмерных работ для одноэтажных зданий при высоте здания до 4 м (I категория сложности работ, I категория сложности здания): Преддоговорные работы 6% | шт. | 159 |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение №3 к договору № ___

на выполнение  работ по техническому обследованию

от  «___»__________2015 г.

| Перечень ТП и РП подлежащих техническому освидетельствованию в 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № ТП, наименование РП | Напряжение | Тип | Год ввода | Адрес | № участка | РЭС |
| 1 | 1 | 6 кВ | К42400М4 | 1990 | Радищева, 3 | 4 | ЦРС |
| 2 | 4 | 6 кВ | КСК32630 | 1968 | Шелковичная, 12 | 3 | ЦРС |
| 3 | 9 | 6 кВ | К42400 | 1989 | Чернышевского/ Б.Садовой | 5 | ЮРС |
| 4 | 16 | 6 кВ | К32400 | 1990 | Посадского/Б.Горная | 2 | СРС |
| 5 | 23 | 6 кВ | 11 | 1931 | пос Юриш Фабричная/ 2-й линии | 6 | ЮРС |
| 6 | 25 | 6 кВ | К42400 | 1990 | 1-я Детская / 4-го Комсомольского | 5 | ЮРС |
| 7 | 26 | 6 кВ | К42400М2 | 1976 | 4-й Железнодорожный пр./ Крайней | 2 | СРС |
| 8 | 28 | 6 кВ | К32400 | 1967 | Бабушкин Взвоз, 16 | 4 | ЦРС |
| 9 | 29 | 6 кВ | не типовая | 1930 | проезд Котовского/сад Липки | 4 | ЦРС |
| 10 | 43 | 10 кВ | К42400 | 1982 | Туйлакова / Шехурдина | 2 | СРС |
| 11 | 53 | 6 кВ | 3 | 1931 | Соетская/ Астраханской | 3 | ЦРС |
| 12 | 54 | 10 кВ | 1 | 1960 | Аткарская, 57 | 2 | СРС |
| 13 | 61 | 6 кВ | ЭК-120 | 1954 | Советская, 25 | 3 | ЦРС |
| 14 | 63 | 6 кВ | II | 1931 | Гоголя / Чапаева | 3 | ЦРС |
| 15 | 64 | 6 кВ | К42400М3 | 1982 | Зарубина между Астраханской и Пугачев. | 2 | СРС |
| 16 | 69 | 6 кВ | II | 1932 | Гоголя / Вольской | 3 | ЦРС |
| 17 | 78 | 6 кВ | II | 1934 | Радищева, 22 | 4 | ЦРС |
| 18 | 79 | 6 кВ | ЭК-120 | 1939 | Горького, 28 | 3 | ЦРС |
| 19 | 90 | 6 кВ | II | 1934 | Симбирская / Б.Горной | 3 | ЦРС |
| 20 | 92 | 6 кВ | К42400М3 | 1990 | Железнодорожная, 43/55 | 2 | СРС |
| 21 | 93 | 6 кВ | К42400М3 | 1978 | Киевская, 14 | 6 | ЮРС |
| 22 | 105 | 10 кВ | К42400М3 | 1983 | Даяная/2-го Украинского проезда | 2 | СРС |
| 23 | 112 | 6 кВ | 9 | 1949 | Краевая /1-го Ленинского пр-да | 2 | СРС |
| 24 | 123 | 10 кВ | 2-В | 1964 | 2-й Магнитный пр./ Высокой | 2 | СРС |
| 25 | 125 | 6 кВ | К42400М2 | 1979 | Московская/ Рахова | 2 | СРС |
| 26 | 126 | 6 кВ | ЭК120 | 1936 | 1-я Садовая/Чапаева | 9 | ЦРС |
| 27 | 132 | 6 кВ | 1-А | 1964 | Соборная, 15 | 4 | ЦРС |
| 28 | 141 | 6 кВ | не типовая | 1990 | Набережной Космонавтов, 6 | 4 | ЦРС |
| 29 | 149 | 6 кВ | ЭК-120 | 1951 | Веселая, 28 | 4 | ЦРС |
| 30 | 161 | 6 кВ | 1-А | 1959 | Чапаева, 11 | 3 | ЦРС |
| 31 | 162 | 10 кВ | К42400М2 | 1978 | Зенитная, 12А | 2 | СРС |
| 32 | 163 | 10 кВ | 1-А | 1959 | пос. Мирный ул. Ударная/Трудовой | 9 | ЦРС |
| 33 | 166 | 6 кВ | 1-А | 1960 | Набережная Комонавтов, 8 | 4 | ЦРС |
| 34 | 201 | 10 кВ | не типовая | 1960 | пос. Новый Ашхабадская/Камчатской | 9 | ЦРС |
| 35 | 202 | 6 кВ | 1А | 1956 | Мичурина, 116 | 4 | ЦРС |
| 36 | 205 | 6 кВ | 1-А | 1963 | Рабочая, 16 | 3 | ЦРС |
| 37 | 209 | 6 кВ | 1-А | 1960 | Б.Казачья / Чапаева | 3 | ЦРС |
| 38 | 218 | 6 кВ | К42400 | 1962 | Чернышевского, 125 | 3 | ЦРС |
| 39 | 223 | 6 кВ | 1-А | 1962 | Набережная Комонавтов, 5 | 4 | ЦРС |
| 40 | 238 | 6 кВ | 2-В | 1967 | Соколовая/ Чапаева | 9 | ЦРС |
| 41 | 250 | 6 кВ | К531 | 1967 | Мясницкая, 73 | 9 | ЦРС |
| 42 | 256 | 6 кВ | не типовая | 1959 | Мичурина, 92 | 4 | ЦРС |
| 43 | 258 | 10 кВ | 2-В | 1965 | Городская/ 1-го Окольного пр-да | 9 | ЦРС |
| 44 | 261 | 6 кВ | 2-В | 1963 | Белоглинская, 17 | 4 | ЦРС |
| 45 | 265 | 6 кВ | 1-А | 1964 | Мичурина, 117 | 4 | ЦРС |
| 46 | 266 | 10 кВ | 5-А | 1962 | Казанская/Ташкентской | 9 | ЦРС |
| 47 | 267 | 6 кВ | ЭК-125 | 1956 | Октябрьская, 48 | 4 | ЦРС |
| 48 | 273 | 6 кВ | 1-а | 1964 | 2-я Садовая/Симбирцева | 5 | ЮРС |
| 49 | 274 | 6 кВ | не типовая | 1961 | 2-я садовая, 98 | 5 | ЮРС |
| 50 | 275 | 6 кВ | К42400М3 | 1989 | Политехническая, 51/53 | 5 | ЮРС |
| 51 | 276 | 6 кВ | 1-В | 1965 | Рахова/ Весеннего пр-да | 5 | ЮРС |
| 52 | 284 | 10 кВ | К42400М3 | 1989 | Строителей, 36а | 8 | СРС |
| 53 | 290 | 10 кВ | К31400 | 1974 | 50 лет Октября, 132-134 | 1 | СРС |
| 54 | 291 | 10 кВ | 2-В | 1963 | пр. Строителей, 36 | 8 | СРС |
| 55 | 292 | 10 кВ | К42400М2 | 1990 | Луговая, 40/60 | 1 | СРС |
| 56 | 293 | 10 кВ | 2-В | 1964 | Международная | 1 | СРС |
| 57 | 294 | 10 кВ | 2-В | 1965 | пр. Строителей, 44 | 8 | СРС |
| 58 | 295 | 10 кВ | 2-В | 1965 | 2-я Прокатная, 29 | 8 | СРС |
| 59 | 296 | 10 кВ | 2-В | 1965 | 2-я Прокатная, 23а | 8 | СРС |
| 60 | 297 | 10 кВ | 2-В | 1964 | Шехурдина, 62 | 8 | СРС |
| 61 | 300 | 10 кВ | 2-В | 1965 | Международная, 20а | 1 | СРС |
| 62 | 301 | 10 кВ | К531 | 1965 | пр Строителей, 11-9 | 8 | СРС |
| 63 | 302 | 10 кВ | 2-В | 1966 | Теврская/ Сапеперной | 1 | СРС |
| 64 | 303 | 10 кВ | 2-В | 1963 | Тверская, 40-38 | 1 | СРС |
| 65 | 304 | 10 кВ | К-532 | 1966 | пр.Строителей, 25 | 8 | СРС |
| 66 | 305 | 10 кВ | К42400 | 1987 | Электронная, 8 | 8 | СРС |
| 67 | 332 | 10 кВ | К32400 | 1969 | Тверская, 45 | 1 | СРС |
| 68 | 341 | 10 кВ | К31400М | 1971 | Тверская, 47-49 | 1 | СРС |
| 69 | 353 | 6 кВ | К31400 | 1968 | 2 Ангарский пр-д/Камчатской | 9 | ЦРС |
| 70 | 386 | 6 кВ | КСК32630 | 1970 | 4-й Нагорный пр-д, 20 | 6 | ЮРС |
| 71 | 388 | 6 кВ | КСК32630 | 1970 | Советская, 28 | 3 | ЦРС |
| 72 | 392 | 6 кВ | К32400 | 1970 | Энтузиастов, 44в | 6 | ЮРС |
| 73 | 454 | 10 кВ | КСК2-630 | 1973 | Моторная/ Керамической | 7 | СРС |
| 74 | 460 | 6 кВ | КСК32630 | 1973 | Железнодорожная, 72 | 2 | СРС |
| 75 | 465 | 10 кВ | К42400М3 | 1990 | Чайковского, 5 | 1 | СРС |
| 76 | 480 | 6 кВ | К31400М | 1973 | Р.Люксенбург, 3 | 3 | ЦРС |
| 77 | 481 | 10 кВ | К42400М2 | 1973 | 9-я дачная п/л Строитель | 7 | СРС |
| 78 | 489 | 10 кВ | К42400М2 | 1974 | Буровая | 7 | СРС |
| 79 | 491 | 10 кВ | ЕК-125 | 1974 | Московское шоссе /Куйбашева | 7 | СРС |
| 80 | 492 | 10 кВ | ЕК-125 | 1950 | Елшанская/Газонной | 7 | СРС |
| 81 | 493 | 10 кВ | К31400М4 | 1990 | пос. Нефтянник | 7 | СРС |
| 82 | 495 | 10 кВ | К42400М3 | 1980 | Буровая | 7 | СРС |
| 83 | 496 | 10 кВ | К42400М2 | 1976 | Буровая | 7 | СРС |
| 84 | 504 | 10 кВ | КСК42400 | 1990 | Лунная, 43 | 1 | СРС |
| 85 | 520 | 10 кВ | К42400М2 | 1975 | Моторная, 8 | 7 | СРС |
| 86 | 542 | 10 кВ | К42400М3 | 1990 | Одесская/1-го Одесского пр. | 1 | СРС |
| 87 | 583 | 10 кВ | К42400М3 | 1984 | Одесская, 26/28 | 1 | СРС |
| 88 | 590 | 10 кВ | К42400М3 | 1990 | Одесская, 6 | 1 | СРС |
| 89 | 600 | 6 кВ | К31400 | 1967 | 5-й Соколовогорский пр | 9 | ЦРС |
| 90 | 601 | 6 кВ | К42400 | 1966 | Весенняя, 3 | 9 | ЦРС |
| 91 | 648 | 10 кВ | К42400М3 | 1990 | Техническая, 2-10 | 2 | СРС |
| 92 | 652 | 10 кВ |  | 1970 | Артилерийская, 4 | 2 | СРС |
| 93 | 653 | 10 кВ |  | 1974 | Навашина, 30 | 2 | СРС |
| 94 | 713 | 6 кВ | 1-А | 1964 | Челюскинцев, 175 | 2 | СРС |
| 95 | 769 | 10 кВ | не типовая | 1961 | Городская, 121 | 9 | ЦРС |
| 96 | 771 | 6 кВ | К42400М3 | 1990 | Химическая, 5 | 10 | ЮРС |
| 97 | 783 | 6 кВ | К42400М3 | 1989 | Томская, 12 | 6 | ЮРС |
| 98 | 789 | 6 кВ | К42400М3 | 1989 | Кавказская, 11 | 6 | ЮРС |
| 99 | 885 | 6 кВ | К42630М5 | 1990 | Международная, 26 | 1 | СРС |
| 100 | 912 | 6 кВ | К42400М | 1989 | 8-й Станкостроительный пр. | 10 | ЮРС |
| 101 | 963 | 6 кВ | К42400М2 | 1973 | Ст.Разина, 75 | 2 | СРС |
| 102 | 964 | 6 кВ | К42400М2 | 1974 | ул. Маркина | 10 | ЮРС |
| 103 | 974 | 10 кВ | К42400М3 | 1988 | 1-й Сокурский пр. | 7 | СРС |
| 104 | 1016 | 6 кВ | К42400М2 | 1975 | Б.Горная между Пугачевкой и Рахова | 2 | СРС |
| 105 | 1018 | 10 кВ | К42400М2 | 1975 | Селикционный пр-зд, 5 | 2 | СРС |
| 106 | 1041 | 6 кВ | К42400М2 | 1976 | Пугачевская /Б.Горной | 2 | СРС |
| 107 | 1051 | 6 кВ | К42400М3 | 1990 | Советская, 61 | 3 | ЦРС |
| 108 | 1071 | 6 кВ | К42400М2 | 1977 | ул. Дружбы | 2 | СРС |
| 109 | 1097 | 6 кВ | К31400М3 | 1989 | Яблочкова, 13 | 3 | ЦРС |
| 110 | 1112 | 6 кВ | К42400М3 | 1989 | Лесная, 1 | 10 | ЮРС |
| 111 | 1122 | 6 кВ | К42400М3 | 1989 | 2-я Силикатная/Самарской | 5 | ЮРС |
| 112 | 1138 | 6 кВ | К42400М3 | 1980 | Ст.Разина/ Б.Горной | 2 | СРС |
| 113 | 1145 | 6 кВ | К42400М3 | 1980 | Аткарская/Рабочей | 2 | СРС |
| 114 | 1218 | 6 кВ | К41400М3 | 1984 | Кутякова/Университетской | 2 | СРС |
| 115 | 1248 | 10 кВ | К42400М3 | 1990 | 2-я Электронная | 8 | СРС |
| 116 | 1261 | 6 кВ | К42400М3 | 1982 | Безымянная, 27 | 2 | СРС |
| 117 | 1279 | 6 кВ | К42400М2 | 1987 | Университетская/Б.Казачей | 2 | СРС |
| 118 | 1284 | 6 кВ | К42400М3 | 1988 | Пугачевская / Б.Казачей | 2 | СРС |
| 119 | 1287 | 10 кВ | К42400М3 | 1990 | Батавина, 11 | 8 | СРС |
| 120 | 1295 | 6 кВ | К42400М3 | 1989 | Чапаева/ Белоглинской | 3 | ЦРС |
| 121 | 1296 | 10 кВ | К42400М3 | 1989 | Гвардейская, 42-А | 1 | СРС |
| 122 | 1297 | 6 кВ | К42400М3 | 1988 | Московская/ Чапаева | 2 | СРС |
| 123 | 1302 | 6 кВ | К42400М3 | 1989 | Новоузенская/Пугачевская | 5 | ЮРС |
| 124 | 1309 | 10 кВ | К42400М4 | 1989 | Блинова, 5 | 8 | СРС |
| 125 | 1310 | 10 кВ | К42400М3 | 1989 | Черниговская, 31 | 8 | СРС |
| 126 | 1311 | 10 кВ | К42400М4 | 1990 | ул. Устькурдюмская, 11 | 9 | ЦРС |
| 127 | 1315 | 6 кВ | К42400М4 | 1990 | Т.Шевченко/ М.Горького | 3 | ЦРС |
| 128 | 1400 | 6 кВ | К32400М | 1970 | Миллеровская, 62 | 10 | ЮРС |
| 129 | 1403 | 6 кВ | не типовая | 1970 | Иркутская | 10 | ЮРС |
| 130 | 1406 | 6 кВ | ЭК-120 | 1952 | Азина, 3 | 10 | ЮРС |
| 131 | 1407 | 6 кВ | ЭК-120 | 1964 | ГПЗ | 10 | ЮРС |
| 132 | 1472 | 10 кВ | 1-А | 1963 | Аллейная /.Юбилейной | 9 | ЦРС |
| 133 | 1473 | 10 кВ | 1-а | 1961 | Аллейная /.Шахматной | 9 | ЦРС |
| 134 | 1557 | 6 кВ | К42400М | 1990 | ПРУДНАЯ, 4 | 10 | ЮРС |
| 135 | 606 | 6 кВ | 2 | 1943 | Чернышевского/2-я Садовая | 5 | ЮРС |
| 136 | 608 | 6 кВ | 2 | 1978 | ул.Посадского/Астраханская | 2 | СРС |
| 137 | Азинский | 6 кВ | 2рпк2т | 1981 | ул.Заречная, 31 | 10 | ЮРС |
| 138 | Алексеевский | 10 кВ | 2рпк2т | 1978 | ул. Алексеевская/1-я Аптечная | 1 | СРС |
| 139 | Братиславский | 6 кВ | рпк2т | 1975 | ул. Вольская/Пушкинская | 3 | ЦРС |
| 140 | Верхний | 6 кВ | 2 | 1965 | ул.Первомайская/ ул. В.Южная | 3 | ЦРС |
| 141 | Гвардейский | 10 кВ | 2рпк2т | 1976 | ул. Гвардейская-/Молодежный пр-д | 1 | СРС |
| 142 | Динамо | 6 кВ | не тип. | 1934 | ул.Радищева , 22 | 4 | ЦРС |
| 143 | Елшанский | 10 кВ |  | 1968 | Песчанно-Уметский тракт | 7 | СРС |
| 144 | Зеркальный | 10 кВ | 2рпк2т | 1971 | ул.Электронная/Сквер Победы | 8 | СРС |
| 145 | Кожзавод | 6 кВ | 2рпк2т | 1979 | 1-й Гвоздильный пр./Чернышевского | 6 | ЮРС |
| 146 | Лунный | 10 кВ |  | 1989 | ул. Лунная /ул.Деловая | 1 | СРС |
| 147 | Мост | 6 кВ | не тип. | 1965 | ул. Посадского/ул. Хвесина | 4 | ЦРС |
| 148 | Новосоколовогорский | 10 кВ | не тип. | 1989 | ул. Усть-Кунрдюмская, 3-А | 9 | ЦРС |
| 149 | Обуховский | 6 кВ | 2рпк2т | 1980 | Обуховский пер. | 4 | ЦРС |
| 150 | Октябрьский | 6 кВ | 2рпк2т | 1980 | ул. Соколовая, 143/153 | 4 | ЦРС |
| 151 | Питомник | 6 кВ | 2рпк2т | 1979 | с/х ЦДК | 9 | ЦРС |
| 152 | Придорожный | 10 кВ | не тип. | 1990 | ул.Песочная /ул.Плодородная | 9 | ЦРС |
| 153 | Проммаш | 10 кВ | 2рпк2т | 1978 | Сокурский тракт | 7 | СРС |
| 154 | Рабочий | 6 кВ |  | 1989 | ул. Рабочая/ Чапаева | 3 | ЦРС |
| 155 | Северный | 10 кВ | рпк | 1972 | ул.Техническая/ ул. Навашина | 2 | СРС |
| 156 | Сокурский | 10 кВ | 2рпк2т | 1972 | угол Вольский тракт/ ул.Тархова | 8 | СРС |
| 157 | Фрегат | 6 кВ | 2рпк2т | 1988 | Чернышевского/3-й Дегтярный пр-д | 5 | ЮРС |
| 158 | Центральный | 6 кВ |  | 1948 | Мирный пер.17 | 3 | ЦРС |
| 159 | Чернышевский | 6 кВ |  | 1951 | Чернышевского/1 Мельничный пр | 5 | ЮРС |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение №4 к договору № ___

на выполнение  работ по техническому обследованию

от  «___»__________2015 г.

План - график освидетельствования строительной части зданий ЗАО "СПГЭС" на 2015 г.

| № участка | Номер ТП, название РП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 |  |  |  |  | 341 | 465 | 504 | 302 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 293 | 885 | Лунный | 303 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 300 | 1296 | 542 | 332 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 290 | 292 | 583 | Алексеевский |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Гвардейский |  | 590 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 963 | 648 | 460 | 1218 | 125 | 16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 43 | 652 | 713 | 1261 | Северный | 26 |  |  |  |
|  |  |  |  | 64 | 653 | 1016 | 1279 | 123 | 112 |  |  |  |
|  |  |  |  | 105 | 92 | 1018 | 1284 | 162 | 1138 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1145 | 1041 | 1297 | 54 | РП-608 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1071 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 4 | 161 | 388 | 79 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 53 | 205 | 480 | 69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 61 | 209 | 1051 | 90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 63 | 218 | 1315 | Верхний |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Братиславский | Центральный | 1295 | 1097 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочий |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 166 | 28 | 256 | 78 | 149 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 267 | 29 | 261 | 132 | 141 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 223 | 1 | 265 | Динамо |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мост | Обуховский | 202 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Октябрьский |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | РП-606 | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 273 | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 274 | 1122 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 275 | 1302 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 276 | Фрегат |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Чернышевский |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 23 |  |  | Кожзавод |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 93 |  |  | 392 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 386 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 783 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 789 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 491 | Елшанский | 492 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 489 | Проммаш | 493 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 481 |  | 495 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 454 |  | 496 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 974 |  | 520 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 284 |  | 291 |  | 297 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1248 |  | 294 |  | 301 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1287 |  | 295 |  | 304 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1309 |  | 296 |  | 305 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1310 |  | Зеркальный |  | Сокурский |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 353 | Питомник | 600 | НСГ | 238 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 266 | 126 | 601 | Придорожный | 250 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1473 | 163 | 769 |  | 258 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 201 | 1311 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1472 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 771 |  |  |  |  | 964 |  |  |  |
|  |  |  |  | 912 |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1112 |  |  |  |  | 1403 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1557 |  |  |  |  | 1406 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1407 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азинский |  |  |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |