|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ___________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

Приложение № 1

к договору № __________от ________________

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 264-14ип от 14.03.2014 года, ТУ № 1188-2 от 14.03.2014 года. № 35-14ип от 10.02.14 года ТУ № 622-2 от 10.02.2014 года, № 1122-14ип от 08.09.14 года ТУ №4949 от 08.09.2014г. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Новое КТП по адресу г. Саратов Новосоколовогорский жр, жг № 3. 2 КЛ-10кВ от новой КТП до ТП-1351 расположенной по адресу г. Саратов, Новосоколовогорский жр. 3 КЛ-1кВ от КТП на пунктовую опору. ВЛИ-0,4кВ от новой КТП с использованием опор МУП «Саргорсвет» до объектов присоединения (земельных участков) расположенных по адресу г. Саратов, пос. Мирный, уч. 77 (64:48:030109:161), Новосоколовогорский жр, жг № 3, уч. 12 (64:48:010113:170), ул. Новоржевская, 123 (64:48:030109:113). |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Установка КТП-400/10/0,4 с трансформатором ТМГ-250/10. 2.2. Прокладка 2-х КЛ-10кВ от новой КТП до ТП-1351, протяженностью ориентировочно 2х1226 метров. 2.3. Установка опор в количестве 11 шт. 2.4. Монтаж провода СИП-2 3х70мм2+70мм2, протяженностью 20 метров. 2.5. Монтаж провода СИП-2 3х50мм2+54,6мм2, протяженностью 413 метров 2.6. Монтаж повторного заземления на опорах. 2.7. Прокладка 3-х КЛ-0,4кВ (кабельные вывода) от новой КТП до пунктовой опоры, протяженностью ориентировочно 3x62 метра. 3. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 05.03.2015 года по 27.03.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на установку КТП по адресу г. Саратов , Саратов Новосоколовогорский жр, жг № 3, прокладку 2 КЛ-10кВ от новой КТП до ТП-1351, строительство ВЛИ-0,4кВ и прокладку 3 КЛ-0,4кВ (кабельного вывода). (шифр 08-14-97 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |