Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1361-13ип от 22.11.2013 года. ТУ № 1661 от 08.04.2014 года № 1259-13ип от 01.11.2013 года, ТУ № 1662 от 08.04.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ВЛИ-0,4кВ от ТП-739 до опоры № 20 ВЛИ-0,4кВ РП-Юбилейный, расположенной по адресу г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район. 2 КЛ-0,4кВ (кабельный вывод) от ТП-739 до пунктовой опоры. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Демонтаж самонесущего изолированного провода. 2.2. Установка опор 10 шт. 2.3. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95мм2, протяженностью 334 метра. 2.4. Монтаж провода СИП 2 3х95мм2+1х95мм2, протяженностью 166 метров 2.5. Монтаж повторного заземления на опорах. 3. Прокладка 2 КЛ-1кВ (кабельный вывод) от ТП-739 до пунктовой опоры, протяженностью 2х120 метров. 4. Пусконаладочные работы. 5. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 16.03.2015 года по 01.04.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию ВЛИ-0,4кВ РП-Юбилейный, расположенной по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, и строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-739 до опоры № 20 ВЛИ-0,4кВ РП-Юбилейный (шифр 08-14-101 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |