Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «СаратовСтройСервис» |  |  | Генеральный директор ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________А.М. Кузнецов |  |  | ________________________С.В. Козин |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 521-14ит от 26.08.2014 года. ТУ № 2379 от 14.05.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и место расположения объекта | Новая ТП по адресу: г. Саратов, Соколовая гора КЛ-6кВ от новой ТП до ТП-1649 КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелем к ТП-1170 у ТП-1649. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Строительство ТП типа К-42-630М4. 2.2. Монтаж оборудования в новой ТП. 2.3. Прокладка двух КЛ-6кВ от новой ТП до ТП-1649, где один завести в ТП-1649 другой соединить с кабелем к ТП-1170 демонтированным из ТП-1649, протяженностью ориентировочно 250 метров каждая. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 18.03.2015 года по 24.04.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство ТП, монтаж оборудования и прокладку КЛ-6кВ. (Шифр 5982-С(4) ЭС, 5982-С(4) - ПЗ, 5982-4-АС, 5982-4-ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |