Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2328-15т от 15.05.2015 года ТУ № 6682 от 14.09.2015г. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ВЛИ-0,4кВ от опоры № 1-00/15 ВЛИ-0,4кВ ТП-738 до границы земельного участка заявителя, расположенного по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, № 9 (64:48:010117:189). |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция. 2.1. Демонтаж существующего изолированного провода – 314 метров 2.2. Демонтаж существующих вводов в жилые дома. 2.3. Монтаж провода СИП 2 3х95мм2+1х95мм2, протяженностью 314 метров 2.4. Монтаж существующих вводов. Новое строительство 2.5. Монтаж опор – 7шт 2.6. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2, протяженностью 195 метра. 2.7. Монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 10.03.2016 года по 25.03.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на ВЛИ-0,4кВ по ул. Хрустальной, от существующей опоры ВЛИ – 0,4кВ ТП – 738 расположенной на ул. Турковской в Новосоколовогорском жилом районе г. Саратова. (шифр 11-15- 187 ЭС) |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |