Приложение № 1

к договору №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2409-15-ип от 01.06.2015 года. ТУ № 3810-2 от 01.06.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-738 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, территория на землях совхоза «Комбайн», уч. 4 (64:48:010118:28). |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры ВЛИ ТП-738 до опоры по ул. Большая Долинная. 2.1.1. Демонтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2. 2.1.2. Монтаж провода СИП 2 3х95мм2+1х95мм2 протяженностью 161 метров. 2.2. Новое строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-738 по ул. Большая Долинная до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, территория на землях совхоза «Комбайн», уч. 4. 2.2.1. Подготовка трассы для монтажа новой ВЛИ-0,4кВ ТП-738. 2.2.2. Установка опор ж/б – 12 шт. 2.2.3. Установка опор металлических – 1 шт. 2.2.4. Установка опор деревянных – 4 шт. 2.2.5. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2 протяженностью 480 метров. 2.2.6. Монтаж мачтового рубильника на опоре с комплектом плавких предохранителей. 2.2.7. Монтаж комплекта ограничителей перенапряжения ОПН на опоре. 2.3. Монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 11.03.2016 года по 30.03.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от существующей угловой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-738 расположенной на ул. Большая Долинная, до участка с кадастровым номером 64:48:010118:28 расположенном в г. Саратов, на землях совхоза «Комбайн». Шифр 11-15-172ЭС. |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |