Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ |  | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2718-15-ип от 27.07.2015 года. ТУ № 5458 от 27.07.2015 года., №2894-15-ип от 04.08.2015г. ТУ № 6486 от 04.09.2015г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
| Наименование и место расположения объекта |  | ВЛИ-0,4кВ от опоры № 2-00/8 ВЛИ-0,4кВ ТП-729 до границы земельных участков заявителей, расположенных по адресу г. Саратов, 7-й Динамовский проезд, 108 «а» (64:48:020243:70), ул. Верхняя Стрелковка, 2/3 (64:48:020243:124) |  |  |  |
| Вид капитального строительства |  | Реконструкция. Новое строительство. |  |  |  |
| Состав работ |  | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция 2.1. Демонтаж существующих опор – 1 шт 2.2. Демонтаж существующего неизолированного провода 2.3. Демонтаж существующих вводов к зданиям. 2.4. Монтаж опор – 1шт. 2.5. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 48 метров Новое строительство 2.6. Монтаж опор - 4шт 2.7. Монтаж провода СИП 2 3х70+1х70мм2 , протяженностью 121 метр 2.8. Монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |  |  |  |
| Сроки выполнения работ |  | С 14.03.2016 года по 30.03.2016 года. |  |  |  |
| Исходные данные |  | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ проводом СИП с установкой ж/б опор от существующей опоры №2- 00/8 ВЛИ – 0,4кВ ТП - 729 до границы земельных участков заявителей по адресу: г. Саратов, ул. Верхняя Стрелковка. (шифр 11-15-182ЭС) |  |  |  |
| Требование к подрядной организации |  | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. |  |  |  |
| Требования к проведению работ |  | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
| Особые условия и требования к работам |  | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |  |  |  |
| Порядок сдачи работ |  | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |  |  |  |
| Порядок сдачи объекта |  | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |