Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2258-15-ип от 24.04.2015 года. ТУ № 7388 от 12.10.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ ТП-206 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов, б/н. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ ТП-206 до опоры №2-01/8. 2.1.1. Демонтаж неизолированного провода воздушной сети ТП-206 в направлении «к Утесной» от существующей пунктовой опоры №1-00/1 до сущ. опоры №2-00/4, от сущ. опоры №2-00/2 до сущ. опоры №2-02/7 и от сущ. опоры №2-00/2 до сущ. опоры №2-01/8. 2.1.2. Демонтаж существующих вводов в жилые дома. 2.1.3. Демонтаж существующих деревянных опор с ж/б приставками. 2.1.4. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2 протяженностью 326 метров. 2.1.5. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2 протяженностью 233 метра. 2.1.6. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 490 метров. 2.1.7. Монтаж ж/б опор. 2.1.8. Монтаж деревянных опор с новыми ж/б приставками. 2.2. Новое строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №2-01/8 ВЛИ-0,4кВ ТП-206 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов, б/н (64:48:040448:7). 2.2.1. Установка опор ж/б – 2шт. 2.2.2. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2 протяженностью 85 метров. 2.3. Монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 25.03.2016 года по 01.04.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-206 от пунктовой опоры №1-00/1 до опоры №2-01/8. Строительство ВЛИ-0,4кВ ТП-206 от опоры №2-01/8 до границы земельного участка заявителя, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов, б/н. Шифр 09-15-146 ЭС. |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |