Приложение № 1

к договору № _____ от __________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _______________________________ |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | _______________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2419-15-ип от 05.06.2015 года. ТУ № 3971 от 05.06.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | 2КЛ-0,4кВ (кабельный вывод) от РУ-0,4кВ ТП-797 до пунктовой опоры. ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ТП-797 до границы земельных участков по адресу: г. Саратов, Малая Кумысная поляна, СНТ «Горизонт-92», уч.175, уч.29, уч.57, уч.58, уч.110, уч.47, уч.70, уч.41, уч.73, уч.112, уч.129, уч.40, уч.45, уч.68, уч.85, уч.14, уч.43, уч.32, уч.108, уч.19, уч.20, уч.44, уч.101, уч.122, уч.98, уч.24, уч.56, уч.39, уч.77, уч.49, уч.4, уч.183, уч.23, уч.18, уч.137, уч.138, уч.51, уч.50, уч.16, уч.90, уч.17, уч.81, уч.102, уч.52, уч.91, уч.175, уч.53, уч.13, уч.15, уч.144, уч.142, уч.86, уч.113, уч. 145, уч.22. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция: 2.1. Демонтаж существующих опор. 2.2. Демонтаж существующего неизолированного провода. 2.3. Демонтаж существующего кабеля на тросе. 2.4. Демонтаж существующего изолированного провода. 2.5. Перезаводка существующего кабельного вывода на пунктовую опору. 2.6. Переподключение существующего СИП-2 3х70мм2+1х70мм2 на новую ВЛИ-0,4кВ на опоре №2-00/2. Новое строительство: 2.7. Установка опор - 144 шт. 2.8. Монтаж провода СИП-2 3х95мм2+1х95мм2 протяженностью 2460 метров. 2.9. Монтаж провода СИП-2 3х70мм2+1х70мм2 протяженностью 1430 метров. 2.10. Монтаж провода СИП-2 3х50мм2+1х54.6мм2 протяженностью 300 метров. 2.11. Установить на опоре №1-01/8 мачтовый рубильник. 2.12. Монтаж повторного заземления на опорах. 2.13. Прокладка 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-797 до пунктовой опоры кабелем АСБ-1-4х150мм2 общей протяженностью 80 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 25.04.2016 года по 29.08.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП –797 до границ земельных участков заявителей СНТ «Горизонт-92», Малая Кумысная Поляна (шифр 11-15-173 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |