Приложение № 1

к договору №____ от _______2016 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов |  |
|  | "_____ " ________________ 201__ г. |  |  | " _____ " ________________ 201__ г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3130-15-ип от 06.11.2015 года. ТУ № 7975 от 06.11.2015 года, № 3237-15-ип от 24.11.2015 года. ТУ № 8391 от 24.11.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-03/2 ВЛИ-0,4кВ ТП - 738 до границы земельного участка по адресу г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, уч. 20 (64:48:010117:0068), уч. 7 (64:48:010117:270) |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция: 2.1. Демонтаж существующих опор - 2шт 2.2. Демонтаж существующего изолированного провода 2.3. Демонтаж существующих вводов к зданиям 2.4. Монтаж вводов к зданиям проводом СИП – 4 сеч. 4х16мм2, протяженностью ориентировочно – 30м. 2.5. Перезаводка существующих вводов к зданиям кабелем АВБбШв – 1 сеч. 4х16мм2, протяженностью ориентировочно – 12м Новое строительство: 2.6. Монтаж опор – 4шт 2.7. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2, протяженностью 122 метра. 2.8. Монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 05.05.2016 года по 16.05.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на ВЛИ-0,4кВ по ул. Самойловской, от опоры ВЛИ – 0,4кВ ТП – 738 расположенной на ул. Турковской до участка с кадастровым номером 64:48:010117:270, в Новосоколовогорском жилом районе г. Саратова. (шифр 03-16-37 ЭС) |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |