Приложение № 1

к договору № _______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 663-14-ит от 01.08.2014 года. ТУ № 3027 от 11.06.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Трансформаторная подстанция (№ 41 по ГП) по адресу: г. Саратов, Кировский район, VII Микрорайон, жилой район «Солнечный-2». 2 КЛ-10кВ от РП -37 до ТП №41 (по ген. плану). 6 КЛ-0,4кВ от новой ТП № 41 (по ген. плану) до ВРУ-1 (б/с «Б»), ВРУ-2 (б/с «Г») и ВРУ-3 (б/с «Е») жилого дома № 20 (по ген. плану) со встроенными помещениями. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Строительство новой ТП №41 (по ген. плану) типа К-42-630М4. 2.2. Монтаж оборудования в новой ТП №41 (по ген. плану). 2.3. Монтаж АСКУЭ в ТП №41 (по ген. плану). 2.4. Прокладка 2 КЛ-10кВ от РП -37 до ТП №41 (по ген. плану) кабелем АСБл-10-3х150мм2 протяженностью 2х108 метров. 2.5. Прокладка 6 КЛ-0,4кВ от новой ТП № 41 (по ген. плану) до ВРУ-1 (б/с «Б»), ВРУ-2 (б/с «Г») и ВРУ-3 (б/с «Е») жилого дома № 20 (по ген. плану) со встроенными помещениями, кабелем АСБ-1-4х150мм2 протяжённостью 2х85, 2х130 и 2х175 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 11.05.2016 года по 30.05.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство новой ТП (№ 41 по ГП) по типу К-42-630М4. КЛ-10кВ от РП-37 до ТП-41, от ТП-41 до ТП-40, от ТП-40 до ТП-39. КЛ-0,4кВ от ТП-41 по г.п. до ВРУ ж/д №20, КЛ-0,4кВ от ТП-40 по г.п. до ВРУ ж/д №18, 19 (по г.п.), по адресу: г. Саратов, 7 микрорайон Кировского района (шифр 322/2-07-15-КР(АС) и 322-07-15-ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |