Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «СаратовСтройСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ___________________________А.М. Кузнецов |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2580-15-ип от 17.11.2015 года. ТУ № 8262 от 18.11.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | РУ – 6кВ новой ТП по адресу: ул. Вольская, 6 Перезаводка в новую ТП КЛ – 6кВ к ТП – 1466 демонтировав его из ТП -1748 и КЛ -6кВ к ТП – 396 демонтировав его из ТП – 1748. КЛ - 6кВ от новой ТП до ТП – 1691, КЛ -6кВ от новой ТП до ТП – 1787 через РУ – 6кВ ТП – 1787 до ТП – 84 2-х КЛ -6кВ от новой ТП до ТП -84 где один кабель завести в РУ -6кВ ТП – 84, второй соединить к РП – 615 демонтировав его из ТП – 84. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Монтаж оборудования и освещения в РУ – 6кВ новой ТП по адресу: ул. Вольская, 6 ( 6 линейных камер КСО – 394 – 03, 2-х трансформаторных камер КСО – 394 – 04, шинный мост) 2.2. Монтаж кабельных перемычек между РУ – 6кВ и камерами трансформаторов кабелем АСБ – 10 сеч. 3х50мм2 , с использованием существующих стальных труб. 2.3. Перезаводка в новую ТП КЛ – 6кВ к ТП – 1466 протяженностью ориентировочно – 143метра кабелем АСБ – 10 сеч. 3х150мм2 демонтировав его из ТП -1748, КЛ -6кВ к ТП – 396 протяженностью ориентировочно – 179 метров кабелем АСБ – 10 сеч. 3х150мм2 демонтировав его из ТП – 1748. 2.4. Монтаж КЛ - 6кВ кабелем АСБ – 10 сеч. 3х150мм2 от новой ТП до ТП – 1691 протяженностью ориентировочно – 457 метров, 2.5. Монтаж КЛ -6кВ кабелем АСБ – 10 сеч. 3х150мм2 от новой ТП до ТП – 1787 (протяженностью 573метра) через РУ – 6кВ ТП – 1787 до ТП – 84 протяженностью ориентировочно – 292метров, 2.6. Монтаж 2-х КЛ -6кВ кабелем АСБ – 10 сеч. 3х150мм2 от новой ТП до ТП -84 где один кабель завести в РУ -6кВ ТП – 84 (протяженность 678 метров), второй соединить к РП – 615 ( протяженностью 678 метров) демонтировав его из ТП – 84. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 13.05.2016 года по 30.05.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство шести КЛ – 6кВ от новой ТП по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, 6. Перезаводка двух КЛ – 6кВ из ТП – 1748. Четыре КЛ – 6кВ от новой ТП : одна до РУ – 6кВ ТП – 1691, одна через РУ – 6кВ ТП – 1787 до РУ – 6кВ ТП – 84, две до ТП – 84. ТОМ 1 Установка оборудования в РУ – 6кВ новой ТП. ТОМ 2 Кабельная линия (шифр 12-15-195 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |