Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО СМП «ЭЛТЕК», |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _________________________Д.В. Пивовар |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям 2369 – 15-ип от 18.06.2015 года ТУ № 4318 от 18.06.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | ВЛЗ-10кВ от опоры №1-00/4 ВЛ -10кВ РП-Московский – ТП - 747 до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, Московское шоссе, б/н (64:48:040115:14). |
| Вид капитального строительства | Новое строительство |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. К существующей опоре № 1-00/4 ВЛ – 10кВ «РП- Московский – ТП – 747» установить подкос вдоль оси ответвления ВЛЗ – 10кВ 2.2. Монтаж ж/бетонный опоры – 1шт 2.3. Монтаж провода СИП 3 1х50мм2 протяженностью 108 метров. 2.4. Монтаж разъединителя РЛНД – 1- 10/400У1 на опоре № 1-01/1. 2.5. Монтаж повторного заземления на опорах 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 24.05.2016 года по 6.06.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство ВЛЗ – 10кВ от существующей опоры № 1-00/4 ВЛ – 10кВ «РП – Московский – ТП – 747» до границы земельногог участка с кадастровым номером 64:48:040115:14, расположенного по адресу: г. Саратов, Московское шоссе, б/н (шифр 01-16- 09 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |