Приложение № 1

к договору №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3182-15-ип от 13.11.2015 года. ТУ № 514 от 29.01.2016 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта | ТП-597 по адресу: г. Саратов, ул. Омская, 1А. ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-597 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, 162. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Реконструкция ТП-597 (установка на II с.ш. РУ-0,4кВ линейной панели ЩО-70-1шт.). 2.2. Новое строительство: Монтаж ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-597 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, 162 2.2.1. Установка опор ж/б – 2 шт. 2.2.2. Установка опор металлические – 1 шт. 2.2.3. Монтаж провода протяженностью СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2 протяженностью 95 метров. 2.3. Монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. |
| Сроки выполнения работ | С 02.06.2016 года по 15.06.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-597 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, 162. Установка в РУ-0,4кВ ТП-597 на II с.ш. линейной панели ЩО-70 (шифр 04-16-57 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |