ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3

к договору подряда № 392СМР от 18 июля 2016 г.

**г. Саратов «30» ноября 2016 г.**

**Закрытое акционерное общество** **«Саратовское предприятие городских электрических сетей»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице генерального директора **Козина Сергея Валентиновича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «СаратовСтройСервис»,** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора **Кузнецова Алексея Михайловича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести изменения в договор подряда № 392СМР от 18.07.2016 г. в связи с необходимостью выполнения дополнительного объема работ по прокладке КЛ-10кВ от ПС «Проммаш», расположенной по адресу: г. Саратов, промышленная площадка «Трофимовский-2» до врезки в ранее проложенный кабель от РП-Петровский в сторону ПС «Проммаш», изложив п. 2.1 в следующей редакции:

«2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании Сметной документации (Приложение № 3, 3-1) и составляет 3 086 685 (Три миллиона восемьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 32 копейки, в том числе НДС 18% - 470 850 (Четыреста семьдесят тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 30 копеек, в том числе:

- стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 3) и составляет 2 960 113 (Два миллиона девятьсот шестьдесят тысяч сто тринадцать) рублей 23 копейки, в том числе НДС 18% - 451 542 (Четыреста пятьдесят одна тысяча пятьсот сорок два) рубля 70 копеек;

- стоимость дополнительных работ, выявленных в процессе выполнения земляных работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 3-1 «Монтаж КЛ-10кВ от ПС «Проммаш» до соединения с КЛ-10кВ, направление в сторону РП «Петровский») и составляет 126 572 (Сто двадцать шесть тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 09 копеек.»

2. Все остальные положения договора подряда № 392СМР от 18.07.2016 года остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.

3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью договора подряда № 392СМР от 18.07.2016 года.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **ЗАО «СПГЭС»**  410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40  ИНН 6454006283, КПП 644750001  р/с 40702810656020101710  Саратовское отделение № 8622  ПАО «Сбербанк России»  к/с 30101810500000000649  БИК 046311649 | **Подрядчик:**  **ООО «СаратовСтройСервис»**  410003 г. Саратов  Волочаевский проезд, д. 5  ИНН 6452936734 КПП 645001001  р/с 40702810100000101449  ЗАО «Банк Агророс» г. Саратов  к/с 30101810600000000772  БИК 046311772 |

**Подписи сторон:**

**Генеральный директор Директор**

**ЗАО «СПГЭС» ООО «СаратовСтройСервис»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Козин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М. Кузнецов**

м.п. м.п.