Приложение № 6

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3268-15-ип от 26.11.2015 года. ТУ № 8492 от 26.11.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | 2КЛ-0,4кВ (кабельный вывод) от РУ-0,4кВ РП-Гусельский до пунктовой опоры. ВЛИ-0,4кВ РП-Гусельский от пунктовой опоры до опоры №1-00/1. КЛ-0,4кВ от опоры №1-00/6 ВЛИ-0,4кВ РП-Гусельский до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Авиационная. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция: 2.1. Демонтаж одной опоры. 2.2. Монтаж одной металлической опоры. 2.3. Монтаж провода СИП-2 3х120мм2+1х95мм2 протяженностью 97 метров от опоры №1-01/4 до существующей опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4кВ РП-Гусельский. 2.4. Монтаж повторного заземления на опорах. 2.5. Прокладка 2КЛ-0,4кВ (кабельный вывод) от РУ-0,4кВ РП-Гусельский до пунктовой опоры, кабелем АСБл-1-4х120мм2 общей протяженностью 300 метров. Новое строительство: 2.6. Прокладка КЛ-0,4кВ от опоры №1-00/6 ВЛИ-0,4кВ РП-Гусельский до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Авиационная, кабелем АСБл-1- 4х50мм2 протяженностью 60 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 09.06.2016 года по 19.08.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию кабельного вывода 0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-Гусельский до пунктовой опоры. Прокладка КЛ-0,4кВ от опоры №1-00/6 ВЛИ-0,4кВ РП-Гусельский до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Авиационная. (шифр 02-16-36 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |