Приложение № 1

к договору №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3106-15-ип от 02.11.2015 года. ТУ № 7917 от 02.11.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | РУ – 10 кВ ТП-1569 по адресу: г. Саратов, ст. Трофимовский-2, территория аптечного склада. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Демонтаж трех существующих камер КСО-366 вместе со сборными шинами. 2.2. Монтаж оборудования в РУ – 10 кВ ТП-1569 ( камеры КСО – 394 – 03- 3шт., КСО – 394 – 04 - 1шт., КСО-394-11 - 1шт., КСО-394-15(16)-2шт. на I с.ш., сборные шины прямоугольного сечения ). 2.3. Монтаж комплекта АСКУЭ в РУ-10кВ ТП-1569 с применением приборов учета. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 17.06.2016 года по 30.09.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию I с.ш. РУ-10кВ ТП-1569, расположенной в Ленинском районе, ст. Трофимовский-2, территория аптечного склада (шифр 05-16-77 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |