Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2347-15-ип от 21.07.2015 года. ТУ № 3237 от 21.05.2015 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и место расположения объекта | 2КЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ РП-Авиатор до ВРУ-1 ж/д №24 б/с «Б» по генплану по адресу г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 1. 2КЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ РП-Авиатор до ВРУ-2 ж/д №24 б/с «Г» по генплану по адресу г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 1. 2КЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ РП-Авиатор до ВРУ-3 ж/д №24 б/с «Е» по генплану по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 1. 2КЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ РП-Авиатор до ВРУ-1 ж/д №25 б/с «А» по генплану по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 1. 2КЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ РП-Авиатор до ВРУ-2 ж/д №25 б/с «Г» по генплану по адресу г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 1. 2КЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ РП-Авиатор до ВРУ-3 ж/д №25 б/с «Ж» по генплану по адресу г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 1. 2КЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ РП-Авиатор до ВРУ-4 ж/д №25 б/с «И» по генплану по адресу г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 1. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Прокладка 2КЛ-0,4кВ кабелем АСБ – 1 сечением 4х120мм2 от РУ -0,4кВ РП-Авиатор до ВРУ-1 ж/д №24 б/с «Б» по генплану по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 1, общей протяженностью 260 метров. 2.2. Прокладка 2КЛ-0,4кВ кабелем АСБ – 1 сечением 4х120мм2 от РУ -0,4кВ РП-Авиатор до ВРУ-2 ж/д №24 б/с «Г» по генплану по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 1, общей протяженностью 360 метров. 2.3. Прокладка 2КЛ-0,4кВ кабелем АСБ – 1 сечением 4х150мм2 от РУ -0,4кВ РП-Авиатор до ВРУ-3 ж/д №24 б/с «Е» по генплану по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 1, общей протяженностью 480 метров. 2.4. Прокладка 2КЛ-0,4кВ кабелем АСБ – 1 сечением 4х150мм2 от РУ -0,4кВ РП-Авиатор до ВРУ-1 ж/д №25 б/с «А» по генплану по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 1, общей протяженностью 420 метров. 2.5. Прокладка 2КЛ-0,4кВ кабелем АСБ – 1 сечением 4х150мм2 от РУ -0,4кВ РП-Авиатор до ВРУ-2 ж/д №25 б/с «Г» по генплану по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 1, общей протяженностью 220 метров. 2.6. Прокладка 2КЛ-0,4кВ кабелем АСБ – 1 сечением 4х120мм2 от РУ -0,4кВ РП-Авиатор до ВРУ-3 ж/д №25 б/с «Ж» по генплану по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 1, общей протяженностью 120 метров. 2.7. Прокладка 2КЛ-0,4кВ кабелем АСБ – 1 сечением 4х95мм2 от РУ -0,4кВ РП-Авиатор до ВРУ-4 ж/д №25 б/с «И» по генплану по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 1, общей протяженностью 200 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 22.06.2016 года по 08.07.2016 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-Авиатор до ВРУ жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями №№24,25,25«И», расположенных по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Орджоникидзе, 1 (шифр 5751-II-0 (24,25,25»И»). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |