Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договора технологического присоединения к электрическим сетям № 3179-15-ип от 13.11.2015 года, №3507-16-ип от 12.02.2016 года. ТУ № 8189 от 13.11.2015 года, № 1062 от 12.02.16 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ШРС по адресу: г. Саратов, станция Трофимовский-2, ул. Универсальная, б/н, литер Х. КЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП-994 до нового ШРС по адресу: г. Саратов, станция Трофимовский-2, ул. Универсальная, б/н, литер Х. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Монтаж ШРС-1-54У3 у фасада нежилого помещения по адресу: г. Саратов, станция Трофимовский-2, ул. Универсальная, б/н. 2.2. Прокладка КЛ-0,4кВ кабелем АСБ – 1 сеч. 4х95мм2 от РУ -0,4кВ ТП-994 до нового ШРС по адресу: г. Саратов, станция Трофимовский-2, ул. Универсальная, б/н, литер Х, протяженностью 230 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 24.06.2016 года по 11.07.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство КЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП-994 до устанавливаемого ШРС, расположенного на границе земельных участков заявителей по адресу: г. Саратов, станция Трофимовский-2, ул. Универсальная, б/н, литер Х (шифр 03-16-47 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

| Заместитель генерального директора |  |  |
| --- | --- | --- |
| по техническим вопросам ЗАО «СПГЭС» |  | А.А. Тарасов |