Приложение № 1

к договору №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям №3089 – 15-ип от 26.10.2015 года. ТУ № 610 от 03.02.2016 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-1028 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Университетская, 34. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция: 2.1. Демонтаж одной деревянной опоры. 2.2. Демонтаж 4-х неизолированных проводов с 6-ти опор. 2.3. Демонтаж провода СИП с 4-х опор. 2.4. Демонтаж провода СИП с фасадов зданий. 2.5. Демонтаж кабеля с фасадов зданий. 2.6. Демонтаж существующих вводов к зданиям. 2.7. Монтаж опор ж/б – 3 шт. 2.8. Монтаж одной деревянной опоры. 2.9. Монтаж ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры №1-11/1 до фасада дома №42 по ул. Вавилова проводом СИП-2-3х95мм2+1х95мм2 протяженностью 122,5 метров. 2.10. Монтаж ВЛИ-0,4кВ от фасада дома №42 по ул. Вавилова до концевой опоры №1-02/5 проводом СИП-2-3х70мм2+1х70мм2 протяженностью 145 метров. 2.11. Монтаж ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-01/1 до фасада дома №47 по ул. Вавилова и от фасада дома №42 по ул. Вавилова до опоры №1-03/1 проводом СИП-2-3х35мм2+1х54,6мм2 протяженностью 100 метров. 2.12. Монтаж провода СИП-4 2х16мм2, протяженностью ориентировочно 220 метров. 2.13. Монтаж провода СИП-4 4х16мм2, протяженностью ориентировочно 40 метров. Новое строительство: 2.14. Установка опор 1 шт. 2.15. Монтаж провода СИП-2 3х95мм2+1х95мм2 протяженностью ориентировочно 22,5 метров. 2.16. Монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 15.07.2016 года по 01.09.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-1028 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Университетская, 34 (шифр 06-03-16-ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |