Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3223-15-ип от 20.11.15 г. ТУ № 8311 от 20.11.15 г.; ТУ № 8489 от 26.11.15 г.; №3229-15-ип от 26.11.15 г. ТУ №8488 от 26.11.15 г.; 3254-15-ип от 27.11.15 г. ТУ №8517 от 27.11.15 г.; №3200-15-ип от 20.11.15 г. ТУ №8345 от 20.11.15 г.; №3219-15-ип от 20.11.15 г. ТУ №8311-2 от 20.11.15 г.; №3460-16-ип от 01.02.16 г. ТУ №542 от 01.02.16 г.; №3228-15-ип от 23.11.15 г. ТУ №8365 от 23.11.15 г.; №3211-15-ип от 20.11.15 г. ТУ №8310 от 20.11.15 г.; №3222-15-ип от 20.11.15 г. ТУ № 8309 от 20.11.15 г.; № 3191-15-ип от 20.11.15 г. ТУ №8315 от 20.11.15г. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры ВЛИ-0,4кВ ТП- 568, расположенной в г. Саратове, Соколовая гора, Алексеевский овраг, СНТ «Рассвет», в сторону участков СНТ «Вереск-90». |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Демонтаж опор – 1 шт. 2.1. Монтаж опор – 20 шт. 2.2. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2, протяженностью 310 метров. 2.3. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2, протяженностью 220 метров. 2.4. Монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 27.07.2016 года по 10.08.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры ВЛИ – 0,4кВ ТП – 568 в сторону участков СНТ «Вереск-90» расположенном в г. Саратове, Соколовая гора (шифр 04-16-61 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ Р 31946-2012, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» № 45-515 от 23.04.2015 года. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |