Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3271-15-ип от 04.12.2015 года. ТУ № 8727 от 04.12.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | ВЛИ-0,4кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ КТП-188 до границы земельного участка заявителя, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Подлесная, д. 47. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция 2.1. Демонтаж существующего неизолированного провода. 2.2. Демонтаж существующего изолированного провода. 2.3. Демонтаж существующих опор. 2.4. Демонтаж существующих вводов к зданиям. 2.5. Монтаж опор – 10 шт. 2.6. Монтаж мачтового рубильника на опоре №4-00/9 2.7. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6 мм2 протяженностью 85 метров. 2.8. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70 мм2 протяженностью 275 метров. 2.9. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 175 метров. Новое строительство 2.10. Монтаж опор – 6 шт. 2.11. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6 мм2 протяженностью 190 м. 2.12. Монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 27.07.2016 года по 20.08.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство ВЛИ от концевой опоры КТП-188 по ул. Подлесная до границы земельного участка объекта заявителя по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Подлесная, д. 47 (шифр 02-16-16 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ Р 31946-2012, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» № 45-515 от 23.04.15. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |