Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3888-16-ит от 26.07.2016 года. ТУ № 3564 от 31.05.2016 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ТП №30 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный 2», микрорайон №10 ( 2-я жилая группа). 2 КЛ-10кВ от ТП№31 (по генплану) до ТП№30 (по генплану). 2 КЛ-0,4кВ от ТП №30 (по генплану) до ВРУ-1 жилого дома №16 по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный 2», микрорайон №10 ( 2-я жилая группа). |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительные работы: 2.1. Строительство ТП типа К-42-630М4 (ТП № 30 по генплану). 3. Монтажные работы: 3.1. Монтаж оборудования в новой ТП (ТП № 30 по генплану): РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, установка трансформаторов ТМГ-630/10 – 2шт. 3.2. Монтаж АСКУЭ в новой ТП (ТП № 30 по генплану). 3.3. Монтаж освещения в новой ТП (ТП № 30 по генплану). 3.4. Прокладка 2КЛ-10 кВ от ТП №31 (по генплану) до ТП №30 (по генплану), кабелем АСБл-10-3х150мм2 общей протяжённостью 805 метров. 3.5. Прокладка 2 КЛ-0,4кВ от ТП №30 (по генплану) до ВРУ-1 жилого дома №16 по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный 2», микрорайон №10 ( 2-я жилая группа), кабелем АСБ-1-4х120мм2 общей протяжённостью 140 метров. 4. Пусконаладочные работы. 5. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 26.08.2016 года по 31.10.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на прокладку 2КЛ-10кВ от ТП№31 (по генплану) до ТП№30 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный 2», микрорайон №10 (шифр 11-07-16 ЭС). Проект на строительство ТП (№30 по генплану) по типу К-42-630-М4 (шифр 30-10-15-2). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 11920-85, ВСН-342-75, ГОСТ 18410-73, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов № 45-515 от 23.04.15 года, а также Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |