Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3867-16-ип от 25.05.2016 года. ТУ № 3381 от 25.05.2016 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1659 до концевой опоры по адресу: г. Саратов, территория Областной больницы в Смирновском ущелье. КЛ-0,4кВ от концевой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-1659 до ВРУ храма по адресу: г. Саратов, территория Областной больницы в Смирновском ущелье. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Установка опор ж/б – 1 шт. 2.2. Монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2 протяженностью 144 метра. 2.3. Монтаж повторного заземления на опорах. 2.4. Прокладка КЛ-0,4кВ от концевой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-1659 до ВРУ храма по адресу: г. Саратов, территория Областной больницы в Смирновском ущелье, кабелем АСБ-1-4х50 мм2 протяжённостью 63 метра. 2.5. Монтаж в панели ЩО-70 РУ-0,4кВ ТП-1659 рубильника РПС-250 и комплекта из трех плавких предохранителей. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 07.09.2016 года по 28.11.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство кабельно-воздушной линии 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1659 до ВРУ объекта заявителя по адресу: г. Саратов, территория Областной больницы в Смирновском ущелье (шифр 07-16-105 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 18410-73, ГОСТ Р 31946-2012, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов № 45-515 от 23.04.2015 года. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |