Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________С.Ю, Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 516-14-ип от 12.05.2014 года. ТУ № 5934 от 13.08.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ТП-1068 по адресу: г. Саратов, ул. Керамическая, 5. ТП-1119 по адресу: г. Саратов, ул. Моторная. 2 КЛ – 10кВ от ТП – 1068 до ТП – 1119. 2 КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП – 1068 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Керамическая пересечение со 2-м Петровским проездом в Ленинском районе. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Реконструкция ТП-1068: - Демонтаж двух существующих трансформаторов ТМ-250 кВА. - Демонтаж существующего вводного рубильника Р-630 в РУ-0,4 кВ. - Монтаж силовых трансформаторов ТМГ-400-10/0,4кВ – 2 шт. - Монтаж в РУ-10кВ комплекта предохранителей ПКТ-102 с ПК-держателями взамен предохранителей меньшего номинала. - Монтаж вводного рубильника РЕ-19-41 в РУ-0,4 кВ I с.ш. - Монтаж предохранителей ПН-2-630 и трансформаторов тока Т-600/5 взамен аппаратов меньшего номинала. 2.2. Реконструкция ТП-1119: - Монтаж двух линейных камер КСО-394 с комплектом ошиновки в РУ-10кВ. - Уменьшение существующих кабельных приямок под установочные размеры КСО-394. 2.3. Прокладка 2КЛ-10 кВ от ТП-1068 до ТП-1119, кабелем АСБл-10-3х150мм2 протяжённостью 2х170 метров. 2.4. Прокладка 2КЛ-0,4кВ от ТП-1068 до ВРУ многоэтажного жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Керамическая пересечение со 2-м Петровским проездом в Ленинском районе, 28; кабелем АСБл-1-4х95мм2 протяжённостью 2х220метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство ( при подготовке трассы кабельных линий необходимо местами произвести вырубку зеленых насаждений (кустарников), растущих непосредственно по проектируемой трассе КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ). |
| Сроки выполнения работ | С 15.09.2016 года по 10.10.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект замену двух силовых трансформаторов 250кВА на ТМГ-400кВА в ТП-1068. Установка двух линейных камер КСО-394 в ТП-1119. Кабельная линия 10кВ от ТП-1068 до ТП-1119. Кабельная линия 0,4кВ от ТП-1068 до ВРУ многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Керамическая пересечение со 2-м Петровским проездом (шифр 04-16-60 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 11920-85, ВСН-342-75, ГОСТ 18410-73, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» №45-515 от 23.04.2015 года. А также Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |