Приложение № 1

к  договору   №685М/1от 15.09.2016г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1167-14-ит от 20.11.2014 года. ТУ № 5098 от 12.09.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | 2КЛ-10кВ от РП№37 ( по генплану) до ТП№42 (по генплану). 2КЛ-0,4кВ от ТП№42 (по генплану) до ВРУ жилого дома №4 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №7. 2КЛ-0,4кВ от ТП№42 (по генплану) до ВРУ-1 жилого дома №5 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №7. 2КЛ-0,4кВ от ТП№42 (по генплану) до ВРУ-2 жилого дома №5 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №7. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Прокладка 2КЛ-10кВ от РП№37 ( по генплану) до ТП№42 (по генплану). кабелем АСБл-10-3х150мм2 протяженностью 2х462 метров. 2.2. Прокладка 2КЛ-0,4кВ от ТП№42 (по генплану) до ВРУ жилого дома №4 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №7; кабелем АСБ-1-4х150мм2 протяженностью 2х51 метров. 2.3. Прокладка 2КЛ-0,4кВ от ТП№42 (по генплану) до ВРУ-1 жилого дома №5 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №7; кабелем АСБ-1-4х150мм2 протяженностью 2х136 метров. 2.4. Прокладка 2КЛ-0,4кВ от ТП№42 (по генплану) до ВРУ-2 жилого дома №5 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №7; кабелем АСБ-1-4х150мм2 протяженностью 2х186 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 16.09.2016 года по 28.11.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на прокладку 2КЛ-10кВ от РП№37 ( по генплану) до ТП№42 (по генплану). КЛ-0,4кВ от ТП-42 ( по генплану ) до жилых домов №4 и №5 со встроенными помещениями : г. Саратов, Кировский район, микрорайон №7 (шифр 303-01-115-ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года № 328н. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 18410-73, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» №45-515 от 23.04.2015 года. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |