ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к договору подряда № 684М/1 от 16 сентября 2016 г.

**г. Саратов «23» декабря 2016 г.**

**Закрытое акционерное общество** **«Саратовское предприятие городских электрических сетей»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице первого заместителя генерального директора **Филимонова Александра Дмитриевича**, действующего на основании Доверенности № 18 от 03.11.2016г., с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис»,** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора **Куликова Андрея Николаевича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести изменения в договор подряда № 684М/1 от 16.09.2016 г. в связи с необходимостью выполнения дополнительного объема работ по прокладке кабельных линий 10кВ от ТП № 44 (по ген.плану) до ТП № 43 (по ген.плану), прокладке 2КЛ-0,4кВ от ТП №43 (по ген.плану) до ВРУ жилого дома № 2 (по ген.плану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон № 7, изложив п. 2.1, п. 2.2. и п. 2.4.1. в следующей редакции:

«2.1. Общая стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора составляет 2 450 062 (Два миллиона четыреста пятьдесят тысяч шестьдесят два) рубля 12 копеек, в том числе НДС 18% - 373 738 (Триста семьдесят три тысячи семьсот тридцать восемь) рублей 29 копеек.

- стоимость работ, указанная в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 2, № 3) и составляет 2 385 882 (Два миллиона триста восемьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 67 коп., в том числе НДС 18 % - 363 948 (триста шестьдесят три тысячи девятьсот сорок восемь) рублей 21 коп..;

- стоимость дополнительных работ, выявленных в процессе выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора (скрытых работ) и зафиксированных в Акте освидетельствования скрытых работ от «14» декабря 2016 года, определяется на основании сметной документации (Приложение № 4 «Локальный сметный расчет на монтаж КЛ-10кВ ТП № 44 –ТП № 43 (по г.п.), микрорайон № 7, Кировский район, в две нитки протяженностью по 413 м. (рыхление мерзлого грунта») и составляет 34 776 (Тридцать четыре тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 16 копеек;

- стоимость дополнительных работ, выявленных в процессе выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора (скрытых работ) и зафиксированных в Акте освидетельствования скрытых работ от «14» декабря 2016 года, определяется на основании сметной документации (Приложение № 5 «Локальный сметный расчет на монтаж КЛ-10кВ ТП № 44 – ТП № 43 (по г.п.), микрорайон № 7, Кировский район, в две нитки протяженностью по 413 м. (с горячим песком») и составляет 25 947 (Двадцать пять тысяч девятьсот сорок семь) рублей 00 копеек.;

- стоимость дополнительных работ, выявленных в процессе выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора (скрытых работ) и зафиксированных в Акте освидетельствования скрытых работ от «14» декабря 2016 года, определяется на основании сметной документации (Приложение № 6 «Локальный сметный расчет на монтаж КЛ-0,4кВ ТП № 43 (по г.п.) – ВРУ ж/дома № 2 (по г.п.), микрорайон № 7, Кировский район, в две нитки протяженностью по 55 м. (рыхление мерзлого грунта») и составляет 3 456 (Три тысячи четыреста пятьдесят шесть) рублей 29 копеек.

2.2. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, согласована Сторонами и определена на основании локального сметного расчета (Приложение № 2, № 3, № 4, № 5, № 6).

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет 735 018 (Семьсот тридцать пять тысяч восемнадцать) рублей 64 коп., в том числе НДС 18% - 112 121 (Сто двенадцать тысяч сто двадцать один) рубль 49 коп., Заказчик оплачивает в течение 5-ти банковских дней с даты заключения договора.»

2. Все остальные положения договора подряда № 684М/1 от 16.09.2016 года остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.

3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью договора подряда № 684М/1 от 16.09.2016 года.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **ЗАО «СПГЭС»**  410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40  ИНН 6454006283, КПП 644750001  р/с 40702810656020101710  Саратовское отделение № 8622  ПАО «Сбербанк России»  к/с 30101810500000000649  БИК 046311649 | **Подрядчик:**  **ООО «ГорЭнергоСервис»**  410048 г. Саратов  Ново-Астраханское шоссе, д. 119  ИНН 6454074043 КПП 645101001  р/с 40702810956020102008  Саратовское отделение № 8622  ПАО «Сбербанк России»  к/с 30101810500000000649  БИК 046311649 |

**Подписи сторон:**

**Первый заместитель Директор**

**генерального директора ООО «ГорЭнергоСервис»**

**ЗАО «СПГЭС»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Д. Филимонов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Куликов**

м.п. м.п.