ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3

к договору подряда № 684М/2 от 16 сентября 2016 г.

**г. Саратов «23» декабря 2016 г.**

**Закрытое акционерное общество** **«Саратовское предприятие городских электрических сетей»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице первого заместителя генерального директора **Филимонова Александра Дмитриевича**, действующего на основании Доверенности № 18 от 03.11.2016г., с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис»,** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора **Куликова Андрея Николаевича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести изменения в договор подряда № 684М/2 от 16.09.2016 г. в связи с необходимостью выполнения дополнительного объема работ по прокладке 2КЛ-0,4кВ от ТП №44 (по ген.плану) до ВРУ-1 жилого дома № 1 (по ген.плану) и прокладке 2КЛ-0,4кВ от ТП № 44 (по ген.плану) до ВРУ-2 жилого дома № 1 (по ген.плану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон № 7, изложив п. 2.1, п. 2.2 и п. 2.4.1. в следующей редакции:

«2.1. Общая стоимость работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора составляет 2 856 030 (Два миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч тридцать) рублей 52 копейки, в том числе НДС 18% - 435 665 (Четыреста тридцать пять тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 67 копеек.

- стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 2, № 3, № 4, № 5) и составляет 2 837 972 (Два миллиона восемьсот тридцать семь тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 70 коп., в том числе НДС 18 % - 432 911 (Четыреста тридцать две тысячи девятьсот одиннадцать) рублей 09 коп.;

- стоимость дополнительных работ, выявленных в процессе выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора (скрытых работ) и зафиксированных в Акте освидетельствования скрытых работ от «14» декабря 2016 года, определяется на основании сметной документации (Приложение № 6 «Локальный сметный расчет на монтаж КЛ-0,4кВ ТП № 44 (по г.п.) – ВРУ-1 ж/дома № 1 (по г.п.), микрорайон № 7, Кировский район, в две нитки протяженностью по 110 м. (рыхление мерзлого грунта») и составляет 7 373 (Семь тысяч триста семьдесят три) рубля 57 копеек;

- стоимость дополнительных работ, выявленных в процессе выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора (скрытых работ) и зафиксированных в Акте освидетельствования скрытых работ от «14» декабря 2016 года, определяется на основании сметной документации (Приложение № 7 «Локальный сметный расчет на монтаж КЛ-0,4кВ ТП № 44 (по г.п.) – ВРУ-2 ж/дома № 1 (по г.п.), микрорайон № 7, Кировский район, в две нитки протяженностью по 150 м. (рыхление мерзлого грунта») и составляет 10 684 (Десять тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля 25 копеек.

2.2. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, согласована Сторонами и определена на основании локального сметного расчета (Приложение № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7).

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет 856 809 (Восемьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот девять) рублей 16 коп., в том числе НДС 18% - 130 699 (Сто тридцать тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 70 коп., Заказчик оплачивает в течение 5-ти банковских дней с даты заключения договора».

2. Все остальные положения договора подряда № 684М/2 от 16.09.2016 года остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.

3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью договора подряда № 684М/2 от 16.09.2016 года.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **ЗАО «СПГЭС»**  410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40  ИНН 6454006283, КПП 644750001  р/с 40702810656020101710  Саратовское отделение № 8622  ПАО «Сбербанк России»  к/с 30101810500000000649  БИК 046311649 | **Подрядчик:**  **ООО «ГорЭнергоСервис»**  410048 г. Саратов  Ново-Астраханское шоссе, д. 119  ИНН 6454074043 КПП 645101001  р/с 40702810956020102008  Саратовское отделение № 8622  ПАО «Сбербанк России»  к/с 30101810500000000649  БИК 046311649 |

**Подписи сторон:**

**Первый заместитель Директор**

**генерального директора ООО «ГорЭнергоСервис»**

**ЗАО «СПГЭС»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Д. Филимонов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Куликов**

м.п. м.п.