Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2170-15-ип от 23.03.2015 года. ТУ № 2568 от 23.04.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ТП-945 по адресу: г. Саратов, Московское шоссе. 2КЛ-10кВ от ТП-945 до врезки в кабель 10кВ РП-Вольский - ТП-1068. 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-945 до ВРУ заявителя по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Ленинская слободка, дом 1. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Реконструкция ТП-945: - Демонтаж существующих камер КСО. - Демонтаж существующего кабеля от трансформатора Т-1 и Т-2 до РУ-10кВ. - Монтаж камер КСО-394 – 6 шт, из них линейных камер КСО – 394 – 03 – 4шт, трансформаторных КСО – 394 – 04 – 2 шт. и шинного моста. - Монтаж кабеля в существующей трубе от РУ-10кВ к силовым трансформаторам Т-1 и Т-2, АСБ-10-3х70мм2, протяжённостью 17 метров. - Монтаж шин прямоугольного сечения АД 31Т 60х6 и АД 31Т 50х5. - Перезаводка существующих кабельных линий во вновь устанавливаемые камеры. - Монтаж кабельного канала с приямками, поднятие существующего канала, заливка полов до уровня порога. 2.2. Прокладка 2КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП-945 до врезки в кабель 10кВ РП-Вольский – ТП-1068, кабелем АСБ-10-3х150мм2, протяжённостью 2х70 метров. 2.3. Прокладка 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-945 до ВРУ заявителя по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Ленинская слободка, дом 1; кабелем АСБ-1-4х120мм2 протяжённостью 2х136 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство ( перед производством работ необходимо произвести вывоз строительного и бытового мусора, вырубку зеленых насаждений, деревьев, растущих непосредственно по оси трассы КЛ). |
| Сроки выполнения работ | С 07.10.2016 года по 20.12.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию РУ-10кВ ТП-945, расположенной по адресу: г. Саратов, Московское шоссе. 2КЛ-10кВ от ТП-945 до врезки в кабель 10кВ РП-Вольский - ТП-1068. 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-945 до ВРУ заявителя по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Ленинская слободка, дом 1. (шифр 06-16-84 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 11920-85, ВСН-342-75, ГОСТ 18410-73, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» №45-515 от 23.04.2015 года. А также Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |