Приложение № 1

к договору  №_____ от «__» ______2016 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2272 – 15ип от 27.04.2015 года. ТУ № 7290 от 08.10.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ВЛИ-0,4кВ ТП-1656 от опоры № 2-00/1 до опоры № 2-02/1, по адресу: г. Саратов, ул. Клиническая. ВЛИ-0,4кВ ТП-1656 от опоры № 2-01/5 до опоры № 2-01/7, по адресу: г. Саратов, ул. Клиническая |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция 2.1. Демонтаж существующих неизолированных проводов. 2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям. 2.3. Демонтаж существующих опор. 2.4. Установка ж/бетонных опор 18 шт. 2.5. Монтаж провода СИП-2 3х70мм2+1х70мм2, протяженностью ориентировочно 785 метров. 2.6.Монтаж провода СИП-2 3х50мм2+1х54,6мм2, протяженностью ориентировочно 71,5 метр. 2.7. Монтаж провода СИП-4 2х16мм2, протяженностью ориентировочно 580 метров. 2.8. Монтаж повторного заземления на опорах. Новое строительство 2.9. Установка деревянных опор 2 шт. 2.10. Монтаж провода СИП-2 3х50мм2+1х54,6мм2, протяженностью ориентировочно 57,5 метров. 2.11. Монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 08.02.2016 года по 20.04.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на ВЛИ-0,4кВ от ТП-1656 ЗАО «СПГЭС», до участка, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Клиническая, 67 «А». (шифр 09-15-143 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |