Приложение №

к договору   № _____от ____________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _____________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов |  |
|  | "___ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2016г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта | Участок кабельной линии 6кВ РП -Динамо - ТП-40 II с.ш. по ул. Волжская. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования; 2. Вынос участка кабельной линий 6кВ по ул. Волжская РП -Динамо - ТП- 40 II с.ш. кабелем АСБл-10 сечением 3х185мм2 протяженностью ориентировочно 114 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. Все работы вести согласно проекта шифр: 09-16-149 ЭС «Вынос шести кабельных линий 6кВ: РП-Динамо - ТП-1830 «А»; РП-Динамо - ТП-1830 «Б»; РП-Динамо - ТП-40 I с.ш.; РП-Динамо - ТП-40 II с.ш.; РП-Динамо – ТП-1835; РП-Динамо – ТП-71 I с.ш.». |
| Сроки выполнения работ | С 14.10. 2016 года по 21.10. 2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект шифр: 09-16-149 ЭС «Вынос шести кабельных линий 6кВ: РП-Динамо - ТП-1830 «А»; РП-Динамо - ТП-1830 «Б»; РП-Динамо - ТП-40 I с.ш.; РП-Динамо - ТП-40 II с.ш.; РП-Динамо – ТП-1835; РП-Динамо – ТП-71 I с.ш.». |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н . |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 18410-73, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов № 45-515 от 23.04.15. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |