Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3827-16-ип от 25.05.2016 года. ТУ № 3414 от 25.05.2016 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-347 до концевой опоры №7-00/20 по ул. Дивная/Дачный проезд. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Демонтаж существующего провода СИП 2 3х35мм2+1х50 мм2. 2.2. Демонтаж деревянной опоры с ж/б приставкой – 2 шт. 2.3. Демонтаж деревянной опоры с ж/б приставкой и подкосом – 1 шт. 2.4. Демонтаж деревянной опоры с ж/б приставкой рельсовым пасынком – 1 шт. 2.5. Демонтаж деревянных опор – 2шт. 2.6. Демонтаж ж/б опор – 3 шт. 2.7. Демонтаж подкоса у существующей деревянной опоры №7-00/6. 2.8. Демонтаж существующих вводов в жилые дома. 2.9. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95 мм2 протяженностью 669 метров. 2.10. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 325 метров. 2.11. Монтаж деревянной опоры с металлической приставкой – 1 шт. 2.12. Монтаж стальных опор - 3 шт. 2.13. Выправить существующие ж/б опоры. 2.14. Монтаж повторного заземления на опорах. 2.15. Монтаж силового ящика ЯБПВУ-100 на существующей опоре №7-00/20. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство (Перед производством работ необходимо произвести вырубку зеленых насаждений и деревьев, растущих непосредственно по оси трассы воздушной линии). |
| Сроки выполнения работ | С 21.10.2016 года по 21.11.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию ВЛИ-0,4кВ от ж/б существующей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-347 до ж/б опоры №7-00/20 на пересечении Дачного пр. и ул. Дивная (шифр 06-16-93 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ Р 31946-2012, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» № 45-515 от 23.04.15. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |