Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _______________________А.Н. Куликов |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3776-16-ип от 04.05.2016 года. ТУ № 2958 от 04.05.2016 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта | ВЛ-0,4кВ ТП-1473 от опоры №1-00/1 до опоры №1-09/3 по ул. Шахматная. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Демонтаж существующего кабеля на тросе от опоры, расположенной по ул. Шахматная/ ул. Аллейная, до опоры №1-09/3. 2.2. Выправить существующую ж/б опору №1-09/2. 2.3. Выправить существующую ж/б опору №1-09/3 и установить подкос. 2.4. Демонтаж существующей ж/б опоры, расположенной около ж/д. №27 по ул. Шахматная, с демонтажом существующего голого провода 2А-35 ( 1 пролет) от опоры №1-00/1. 2.5. Демонтаж существующих вводов в жилые дома. 2.6. Монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6 мм2 протяженностью 100 метров. 2.7. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 50 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство (произвести подрезку зеленых насаждений, растущих непосредственно по проектируемой трассе ВЛИ-0,4кВ). |
| Сроки выполнения работ | С 25.10.2016 года по 11.11.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию ВЛ-0,4кВ ТП-1473 от опоры №1-00/1 до опоры №1-09/3 по ул. Шахматная (шифр 07-16-112 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ Р 31946-2012, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» № 45-515 от 23.04.15. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |