Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ________________________________ |  |  | ______________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3727-16-ип от 26.04.2016 года. ТУ № 2799 от 26.04.2016 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-410 до границ земельного участка по адресу: г. Саратов, 2-й Терновый пр., д. №5. КЛ-0,4кВ (кабельный вывод) от РУ-0,4кВ ТП-410 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-410. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Демонтаж деревянных опор – 15 шт. 2.2. Демонтаж существующего неизолированного провода А-35. 2.3. Демонтаж существующих вводов к зданиям. 2.4. Установка опор ж/б – 13 шт. 2.5. Установка опор металл. – 1 шт. 2.6. Установка опор деревян. – 2 шт. 2.7. Установка надставка на анкерной ж/б опоре №2-00/2. 2.8. Установка укоса к анкерной ж/б опоре №2-00/8. 2.9. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70 мм2 протяженностью 137 метров. 2.10. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6 мм2 протяженностью 135 метров. 2.11. Монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6 мм2 протяженностью 158 метров. 2.12. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 100 метров. 2.13. Монтаж провода СИП 4 4х16мм2 протяженностью 50 метров. 2.14. Монтаж повторного заземления на опорах. 2.15. Замена существующего кабельного вывода от РУ-0,4кВ ТП-410 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-410, выполнить кабелем АСБ-1-4х120 мм2 протяженностью 23 метра. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство (произвести вырубку зеленых насаждений, деревьев, растущих непосредственно по оси трассы ВЛ и чья высота превышает 4,0 м). |
| Сроки выполнения работ | С 17.11.2016 года по 30.12.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию ВЛ-0,4кВ ТП-410 по 1-му Терновому проезду и 2-му Терновому проезду в г. Саратове (шифр 08-16-127 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ Р 31946-2012, ГОСТ 18410-73, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» № 45-515 от 23.04.2015 года. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |