Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | __________________________А.Н. Куликов |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2738-15-ип от 05.08.2015 года. ТУ № 5734 от 05.08.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ТП-1352 по адресу: г. Саратов, ул. Вишневая, 1. 2КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП-1352 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, Вишневая, во дворе дома №18. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Реконструкция ТП-1352: - Демонтаж двух существующих трансформаторов ТМ-250 кВА. - Демонтаж заземляющего устройства и шинного моста в РУ-10кВ. - Монтаж силовых трансформаторов ТМГ-400-10/0,4кВ – 2 шт. - Монтаж в трансформаторных камерах направляющих под установочные размеры трансформатора ТМГ-400/10 с восстановлением полов до уровня порога. - Монтаж в РУ-0,4кВ в водных панелях ППНИ-39-630 взамен аппаратов меньшего номинала. - Монтаж заземляющего устройства и шинного моста в РУ-10кВ. 2.2. Прокладка 2КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП-1352 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, Вишневая, во дворе дома №18; кабелем АСБ-1-4х120мм2 общей протяжённостью 85 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство ( при подготовке трассы кабельных линий необходимо местами произвести вырубку зеленых насаждений (кустарников), растущих непосредственно по проектируемой трассе КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ). |
| Сроки выполнения работ | С 18.11.2016 года по 25.01.2017 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект замену двух силовых трансформаторов 250кВА на ТМГ-400кВА в ТП-1352 по адресу: г. Саратов, ул. Вишневая, 1. Кабельная линия 0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП-1352 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, Вишневая во дворе дома №18 (шифр 03-16-54 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 11920-85, ВСН-342-75, ГОСТ 18410-73, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» №45-515 от 23.04.2015 года. А также Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |