ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору подряда на выполнение ремонтных работ

№414РР от 01.02.2017 г.

г. Саратов «16» октября 2017 г.

**Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны,   
и **Общество с ограниченной ответственностью «СаратовСтройСервис»**, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора Кузнецова Алексея Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда № 414РР от 01.02.2017 г. (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

В связи с изменением объема работ по ремонту строительной части ТП-1149 (пос. Дачный), Стороны пришли к соглашению:

1. Пункт 2.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 11) и составляет 3 478 915 (Три миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 67 копеек, в том числе НДС 18% - 530 682 (Пятьсот тридцать тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 05 копейки.»

1. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ – «24» апреля 2017 года.

Окончание выполнения работ – «31» октября 2017 года».

1. Изложить Приложение № 1 к Договору в новой редакции, согласно Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.
2. Изложить Приложение № 3 к Договору в новой редакции, согласно Приложения № 2 к настоящему дополнительному соглашению.
3. Изложить Приложение № 11 (Локальный сметный расчет «Капитальный ремонт ТП 1149, пос. Дачный (Комплексный ремонт)») к Договору в новой редакции, согласно Приложения № 3 к настоящему дополнительному соглашению.

6. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.

7. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.

8. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. Реквизиты и подписи Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **ЗАО «СПГЭС»**  410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40  ИНН 6454006283, КПП 644750001  р/с 40702810656020101710  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607 | **Подрядчик:**  **ООО «СаратовСтройСервис»**  410003, г. Саратов, Волочаевский проезд, 5  ИНН/КПП 6452936734/645001001  р/с 40702810100000101449  в ЗАО «Банк «Агророс»  к/с 30101810600000000772  БИК 046311772 |
| **Генеральный директор**  **ЗАО «СПГЭС»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Козин**  **м.п.** | **Директор**  **ООО «СаратовСтройСервис»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М. Кузнецов**  **м.п.** |