**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1**

**к договору подряда № 430ПИР от 27 февраля 2017 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Саратов** |  | **«22» июня 2017 г.** |

**Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис»**, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик»**, в лице директора Куликова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда № 430ПИР от 27.02.2017 г.(далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

Стороны пришли к взаимному соглашению внести следующие изменения в Договор:

1. Изменить Раздел 3 Договора, изложив в новой редакции п. 3.1 и дополнив пунктами 3.2, 3.3, и изложить Раздел 3 Договора в следующей редакции:

«**3. Сроки выполнения работ.**

3.1. Календарные сроки выполнения работ по проектированию 2КЛ-0,4кВ от ТП-1125 до ВРУ жилого дома № 19 по ул. Буровая:

Начало выполнения работ – «27» февраля 2017 года.

Окончание выполнения работ – «22» июня 2017 года.

3.2. Календарные сроки выполнения работ по проектированию 2КЛ-0,4кВ   
от РП-Техстекло, расположенного по адресу: г. Саратов, пр. Строителей, 29А до ВРУ жилого дома № 27 по пр-ту Строителей:

Начало выполнения работ – «27» февраля 2017 года.

Окончание выполнения работ – «10» октября 2017 года.

3.3. Календарные сроки выполнения работ по проектированию КЛ-0,4кВ от ТП-337, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Гусельская угол пр-та Строителей до вновь устанавливаемого ШРС по адресу: г. Саратов, пр-т Строителей, 16:

Начало выполнения работ – «27» февраля 2017 года.

Окончание выполнения работ – «10» октября 2017 года».

2. Строку седьмую Приложения № 1 к Договору изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки выполнения работ | **С 22.05.2017 года по 10.10.2017 года.** |

3. Строку седьмую Приложения № 2 к Договору изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки выполнения работ | **С 22.05.2017 года по 10.10.2017 года.** |

4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе и действуют условия Договора.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента подписания.

**Адреса, реквизиты и подписи сторон:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Заказчик:**  **ЗАО «СПГЭС»**  410017 г. Саратов,  ул. Белоглинская, д. 40  ИНН 6454006283, КПП 644750001  р/с 40702810656020101710  Саратовское отделение № 8622  ПАО «Сбербанк России»  к/с 30101810500000000649  БИК 046311649 | **Подрядчик:**  **ООО «ГорЭнергоСервис»**  410048 г. Саратов,  Ново-Астраханское шоссе, д. 119  ИНН 6454074043, КПП 645101001  р/с 40702810956020102008  Саратовское отделение № 8622  ПАО «Сбербанк России»  к/с 30101810500000000649  БИК 046311649 | |  |  |

**Генеральный директор Директор**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Козин**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Куликов**