ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору подряда № 428СМР от 20 февраля 2017 г.

**г. Саратов «21» августа 2017г.**

**Закрытое акционерное общество** **«Саратовское предприятие городских электрических сетей»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице генерального директора **Козина Сергея Валентиновича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «СаратовСтройСервис»,** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора **Кузнецова Алексея Михайловича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к  соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести изменения в договор подряда № 428СМР от 20.02.2017 г. (далее по тексту – Договор) в связи с необходимостью выполнения дополнительного объема работ по установке приборов учета на опорах и заземления 19 опор, изложив п. 2.1 в следующей редакции:

«2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании Сметной документации (Приложение № 3, № 4, № 5) и составляет 4 440 072 (Четыре миллиона четыреста сорок тысяч семьдесят два) рубля 10 копеек, в том числе НДС 18% - 677 299 (Шестьсот семьдесят семь тысяч двести девяносто девять) рублей 13 копеек, в том числе:

2.1.1. стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 3 «Монтаж ВЛИ-0,4кВ ТП-153 по улицам: Вольской, Пристанской, Крайней и Большой Садовой») и составляет 4 273 880 (Четыре миллиона двести семьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 62 копеек, в том числе НДС 18 % - 651 947 (Шестьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот сорок семь) рублей 89 копеек;

2.1.2. стоимость дополнительных работ, выявленных в процессе выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора определяется на основании Сметной документации (Приложения № 4, № 5) и составляет 166 191 (Сто шестьдесят шесть тысяч сто девяносто один) рубль 48 копеек, в том числе НДС 18% - 25 351 (двадцать пять тысяч триста пятьдесят один) рубль 24 копейки, в том числе:

2.1.2.1. стоимость работ по установке дополнительных приборов учета на опорах ВЛИ-0,4кВ ТП-153 по адресу: ул. Вольская, ул. Пристанская, ул. Крайняя и ул. Большая Садовая определяется на основании Сметной документации (Приложение № 4 «Установка приборов учета на опорах ВЛИ-0,4кВ ТП-153 по адресу: ул. Вольская, ул. Пристанская, ул. Крайняя и ул. Большая Садовая. Дополнительные работы») и составляет 15 701 (Пятнадцать тысяч семьсот один) рубль 81 копейка, в том числе НДС 18 % - 2 395 (Две тысячи триста девяносто пять) рублей 19 коп.

2.1.2.2. стоимость дополнительных работ по монтажу ВЛИ-0,4кВ ТП-153 по улицам: Вольской, Пристанской, Крайней и Большой Садовой определяется на основании Сметной документации (Приложение № 5 «Монтаж ВЛИ-0,4кВ ТП-153 по улицам: Вольской, Пристанской, Крайней и Большой Садовой. Дополнительные работы») и составляет 150 489 (Сто пятьдесят тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 67 копеек, в том числе НДС 18 % - 22 956 (Двадцать две тысячи девятьсот пятьдесят шесть) рублей 05 коп».

2. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ – «03» июля 2017 года.

Окончание выполнения работ – «15» сентября 2017 года».

1. Строку шестую Приложения № 1 к Договору изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки выполнения работ | С 03.07.2017 года по 15.09.2017 года. |

4. Дополнить Договор Приложением № 4, Приложением № 5 в редакции согласно Приложения № 1, № 2, соответственно, к настоящему дополнительному соглашению.

5. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.

6. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.

7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

8. Реквизиты и подписи Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **ЗАО «СПГЭС»**  410017 г. Саратов, ул. Белоглинская, 40  ИНН 6454006283, КПП 644750001  р/с 40702810656020101710  Саратовское отделение № 8622  ПАО «Сбербанк России»  к/с 30101810500000000649  БИК 046311649 | **Подрядчик:**  **ООО «СаратовСтройСервис»**  410003 г. Саратов,  Волочаевский проезд, дом № 5  ИНН 6452936734, КПП 645001001  р/с 40702810100000101449  в ЗАО «Банк Агророс»  к/с 30101810600000000772  БИК 046311772 |

**Генеральный директор Директор**

**ЗАО «СПГЭС» ООО «СаратовСтройСервис»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Козин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М. Кузнецов**

м.п. м.п.