ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к договору подряда № 1067М от 16 января 2017 г.

**г. Саратов «29» мая 2017г.**

**Закрытое акционерное общество** **«Саратовское предприятие городских электрических сетей»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице первого заместителя генерального директора **Грищенко Дмитрия Олеговича**, действующего на основании Доверенности № 2 от 16.01.2017 г., с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис»,** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора **Куликова Андрея Николаевича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести изменения в договор подряда № 1067М от 16.01.2017 г. (далее по тексту – Договор) в связи с необходимостью выполнения дополнительного объема работ по прокладке кабельных линий – 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-101 до ящика ЯРП-400А у дома № 25 по ул. Московская, изложив п. 2.1 в следующей редакции:

«2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании Сметной документации (Приложение № 2,3,4,5) и составляет 2 054 259 (Два миллиона пятьдесят четыре тысячи двести пятьдесят девять) рублей 07 копеек, в том числе НДС 18% - 313 361 (Триста тринадцать тысяч триста шестьдесят один) рубль 55 копеек, в том числе:

- стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 2, 3) и составляет 1 797 204 (Один миллион семьсот девяносто семь тысяч двести четыре) рубля 99 коп., в том числе НДС 18 % - 274 149 (Двести семьдесят четыре тысячи сто сорок девять) рублей 91 коп.;

- стоимость дополнительных работ, выявленных в процессе выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора определяется на основании Акта освидетельствования скрытых работ от «18» апреля 2017 г. и сметной документации (Приложение № 4 «Восстановление асфальтобетонного покрытия для КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-101 до щита ЯРП-400А по ул. Московская, д. 25») и составляет 51 146 (Пятьдесят одна тысяча сто сорок шесть) рублей 19 копеек, в том числе НДС 18 % - 7 801 (Семь тысяч восемьсот один) рубль 96 коп.;

- стоимость дополнительных работ, выявленных в процессе выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора определяется на основании сметной документации (Приложение № 5 «Восстановление асфальтобетонного покрытия для КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-101 до щита ЯРП-400А по ул. Московская,

д. 25») и составляет 205 907 (Двести пять тысяч девятьсот семь) рублей 89 копеек, в том числе НДС 18 % -

31 409 (Тридцать одна тысяча четыреста девять) рублей 68 коп.»

2. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.

3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **ЗАО «СПГЭС»**  410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40  ИНН 6454006283, КПП 644750001  р/с 40702810656020101710  Саратовское отделение № 8622  ПАО «Сбербанк России»  к/с 30101810500000000649  БИК 046311649 | **Подрядчик:**  **ООО «ГорЭнергоСервис»**  410048 г. Саратов  Ново-Астраханское шоссе, д. 119  ИНН 6454074043 КПП 645101001  р/с 40702810956020102008  Саратовское отделение № 8622  ПАО «Сбербанк России»  к/с 30101810500000000649  БИК 046311649 |

**Подписи сторон:**

**Первый заместитель Директор**

**генерального директора ООО «ГорЭнергоСервис»**

**ЗАО «СПГЭС»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.О. Грищенко \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Куликов**

м.п. м.п.