Приложение № 1

к договору №  от ___________ 2017 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Заместитель генерального директора по техническим вопросам ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ______________________ А. Н. Куликов |  |  | ________________________А.А. Тарасов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2017 г. |  |  | " _____ " ________________ 2017 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3632-16-ип от 24.03.2016 года. ТУ № 1951 от 24.03.2016 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Новая ТП по адресу: г. Саратов, ул. Васильковская, д. 1. 2КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелем 6кВ направления ТП-1824 – ТП-1340. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Монтаж оборудования в РУ – 6 кВ новой ТП (камеры КСО – 394 – 03- 2шт., КСО – 394 – 06 - 1шт., КСО-394-11 - 1шт., КСО-394-15(16) - 2 шт.). 2.2. Монтаж комплекта АСКУЭ в РУ-6кВ новой ТП с применением приборов учета. 2.3. Прокладка КЛ-6кВ от новой ТП до соединительной муфты КЛ-6кВ к ТП-1824 по адресу: г. Саратов, ул. Васильковская, 1, кабелем АСБ - 10- 3х120 мм2, протяжённостью 28 метров. 2.4. Прокладка КЛ-6кВ от новой ТП до соединительной муфты КЛ-6кВ к ТП-1340 по адресу: г. Саратов, ул. Васильковская, 1, кабелем АСБ - 10- 3х120 мм2, протяжённостью 45 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 20.01.2017 года по 28.04.2017 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на КЛ-6кВ от новой ТП, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Васильковская, 1, до соединения с существующей КЛ-6 кВ у дома №1 по ул. Васильковская (шифр 10-16-153 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», Решение СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |