Приложение № 1

к договору № от __________ 2017г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ______________________ А.Н. Куликов |  |  | ________________________Д.О. Грищенко |  |
|  | "_____ " ________________ 2017 г. |  |  | " _____ " ________________ 2017 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям №3586-16-ип от 14.03.2016 года. ТУ №1654 от 14.03.2016 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и место расположения объекта | Новая КТП по адресу: г. Саратов, п. Юриш, 8-я Линия, б/н. КЛ -6кВ от новой КТП до РП-Порт. КЛ -6кВ от новой КТП до соединения с кабелем 6кВ к КТП-1652 вблизи новой КТП. РП-Порт по адресу: г. Саратов, территория Речпорта. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Монтаж оборудования в РУ-6кВ новой КТП: КСО-394-03-2 шт., КСО-394-04-1шт. 2.2. Монтаж сборных шин АД31Т 50х5мм. 2.3. Монтаж в РУ-6кВ РП-Порт двух трансформаторов тока ТПОЛ 300/5. 2.4. Прокладка КЛ -6кВ от новой КТП до РП-Порт, кабелем АСБ-10- 3х150мм2 общей протяжённостью 660 метров. 2.5. Прокладка КЛ -6кВ от новой КТП до соединения с кабелем 6кВ к КТП-1652 вблизи новой КТП, кабелем АСБ-10- 3х150мм2 общей протяжённостью 235 метров. Заводка кабеля 6кВ в РУ-6кВ КТП-1652. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство (вырубка зеленых насаждений, деревьев, растущих непосредственно по оси трассы КЛ). |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 02.06.2017 года по 03.07.2017 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на прокладку кабелей 6кВ: одной нитки от РП-Корт до новой КТП и от новой КТП до соединения с кабелем к КТП-1652, по адресу: г. саратов, пос. Юриш, 8-я линия, Установка в РУ-6кВ новой КТП комплекта оборудования с двумя камерами КСО-394 (шифр 07-16-117 ЭС). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ПУЭ, ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», Приказу Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. - Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |