Приложение №1

к договору №__ от __________ 2017г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ______________________ А.Н. Куликов |  |  | ________________________ Д. О. Грищенко |  |
|  | "_____ " ________________ 2017 г. |  |  | " _____ " ________________ 2017 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ

| Основание для проектирования | Договора технологического присоединения к электрическим сетям №4931-17-ип от 22.02.2017 года и №3342-15-ип от 25.12.2015 года. ТУ №1169 от 22.02.2017 года и №9272 от 25.12.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-41 до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Тархова, б/н. КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-40 до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, у. Тархова, б/н. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации. |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геодезические изыскания. 2. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-41 до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Тархова, б/н, протяженностью ориентировочно 200 метров. 3. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-40 до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Тархова, б/н протяженностью ориентировочно 200 метров. 4. Согласование рабочей документации в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 18.07.2017 года по 15.12.2017 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. - Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельных участков) по адресу: г. Саратов, ул. Тархова, б/н. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Проектная организация должна обладать квалифицированными кадровыми ресурсами. |
| Результат работ | 1. Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре. 2. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре. 3. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Подрядчик представляет Заказчику: - результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»; - акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах; - справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах. |