ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору подряда № 1224М от 17.11. 2017 г.

**г. Саратов «30» ноября 2017г.**

**Закрытое акционерное общество** **«Саратовское предприятие городских электрических сетей»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице первого заместителя генерального директора **Грищенко Дмитрия Олеговича**, действующего на основании Доверенности № 2 от 16.01.2017 г., с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис»,** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора **Куликова Андрея Николаевича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести следующие изменения в договор подряда № 1224М от 17.11.2017 г. (далее по тексту – Договор) в связи с необходимостью выполнения дополнительного объема работ по реконструкции КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-34 до пунктовой опоры № 1-00/1 и реконструкции ВЛИ-0,4кВ ТП-34 от пунктовой опоры до опоры № 1-01/8, расположенной на пересечении ул. Посадского и ул. Вознесенской:
   1. Изложить п. 2.1. в следующей редакции:

«2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании Сметной документации (Приложение № 2, № 3, № 4) и составляет 744 628 (Семьсот сорок четыре тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей 61 копейка, в том числе НДС 18% - 113 587 (Сто тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 42 копейки, в том числе:

- стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 2, № 3) и составляет 658 996 (Шестьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 64 копейки, в том числе НДС 18 % - 100 524 (Сто тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля 92 копейки;

- стоимость дополнительных работ, выявленных в процессе выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора определяется на основании Акта освидетельствования дополнительных работ от   
«29» ноября 2017 года и сметы (Приложение № 4 «Монтаж КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-34 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ, ул. Б. Горная/ул. Вознесенская (Восстановление асфальтобетонного покрытия)») и составляет 85 631 (Восемьдесят пять тысяч шестьсот тридцать один) рубль 97 копеек, в том числе НДС 18 % - 13 062 (Тринадцать тысяч шестьдесят два) рубля 50 копеек».

1.2. Дополнить Договор Приложением № 4 в редакции, согласно Приложению  № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.

3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **ЗАО «СПГЭС»**  410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40  ИНН 6454006283, КПП 644750001  р/с 40702810656020101710  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607 | **Подрядчик:**  **ООО «ГорЭнергоСервис»**  410048 г. Саратов  Ново-Астраханское шоссе, д. 119  ИНН 6454074043 КПП 645101001  р/с 40702810956020102008  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607 |

**Первый заместитель Директор**

**генерального директора ООО «ГорЭнергоСервис»**

**ЗАО «СПГЭС»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.О. Грищенко \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Куликов**

м.п. м.п.