ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору подряда №7 РР от 09.01.2018 г.

**г. Саратов «25» октября 2018г.**

**Закрытое акционерное общество** **«Саратовское предприятие городских электрических сетей»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны,   
и **Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное предприятие «Элтек»,** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора Пивовара Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с исключением следующих объектов – ТП-248 (ул. Б. Садовая, 166)   
   и ТП-1451 (ул. Соколовая, 306) из перечня объектов на выполнение капитального ремонта строительной части ТП, внести следующие изменения в Договор подряда № 7РР от 09.01.2018г. (далее – Договор):
   * + 1. Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции:

«1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1. договора, выполнить капитальный ремонт строительной части следующих ТП:

ТП-115 (Мурманский проезд, 3-г);

ТП-162 (ул. Зенитная, 12-а);

ТП-247 (ул. Железнодорожная, 72);

ТП-404 (ул. Посадского, 221);

ТП-463 (ул. Слонова, 42/48);

ТП-646 (ул. Артиллерийская, 24);

ТП-653 (ул. Навашина, 30);

ТП-1107 (ул. Б. Садовая, 168/184).»

1. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции:

«2.1. Общая стоимость, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 12) и составляет **3 435 503 (Три миллиона четыреста тридцать пять тысяч пятьсот три) рубля 59 копеек**, в том числе НДС 18% - 524 059 (Пятьсот двадцать четыре тысячи пятьдесят девять) рублей 86 копеек».

1. Приложение № 1 к Договору изложить в новой редакции, согласно Приложению к настоящему Дополнительному соглашению.
2. Дефектную ведомость «Комплексный ремонт в ТП – 248» (Приложение № 5) - исключить.
3. Дефектную ведомость «Комплексный ремонт в ТП – 1451» (Приложение № 11) - исключить.
4. Локальный сметный расчет «Капитальный ремонт ТП – 248 ул. Б. Садовая, 166 (комплексный ремонт)» (Приложение № 12) – исключить.
5. Локальный сметный расчет «Капитальный ремонт ТП – 1451 ул. Соколовая, 306 (комплексный ремонт)» (Приложение № 12) – исключить.
6. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.
7. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.
8. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.
9. Реквизиты и подписи Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **ЗАО «СПГЭС»**  410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40  ИНН 6454006283, КПП 644750001  р/с 40702810656020101710  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607 | **Подрядчик:**  **ООО СМП «ЭЛТЕК»**  410004, г. Саратов, ул. Астраханская, 43  ИНН 6455047701 КПП 645501001  Р/с 40702810756370001075  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  г. Самара  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607 |

**Генеральный директор Директор**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Козин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.В. Пивовар**

м.п. м.п.